## Шапка
Инвестиционные проекты
Учреждение | Ленинский муниципальный район
Отчетный период | Год 2021

## 2010ОД
Широта | Долгота | Территориальная принадлежность | Регулирующий НПА | ИНН | Наименование инвестора | Наименование инвестиционного проекта | Отрасль экономики | Наименование курирующего органа | Статус реализации проекта | Срок реализации инвестиционного проекта |  | Объем инвестиций на реализацию проекта, млн. рублей | [8 empty] | Социальный и экономический эффект проекта | [12 empty] | Выпадающий доход в связи с предоставлением налоговых преференций | [14 empty] | Среднегодовая стоимость основных средств, млн. рублей | Cрок окупаемости | Форма поддержки | Информация о заключении соглашения | Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность, контакты) | Копии документов (соглашений и т.п., при наличии) | Меры государственной поддержки, оказываемые инвестору (субсидии, гранты, льготы, поручительства и др.) | Контактные данные лица по ведению инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон, е- mail) | Ссылка на карту
[10 empty] | начало | окончание | Плановые значения |  |  | Фактические значения (освоено инвестиций) | [5 empty] | Поступление налогов, млн. рублей |  |  |  | Количество новых рабочих мест, ед. | [8 empty] | Плановые значения | [8 empty] | Фактические значения
[12 empty] | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт 2 квартал текущего года | Факт 3 квартал текущего года | Факт 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год) | во все уровни бюджета |  | в консолидированный бюджет Волгоградской области |  | Плановые значения |  |  | Фактические значения | [5 empty] | Всего |  |  | Текущий год |  |  | Очередной год |  |  | Всего предоставлено |  |  | Текущий год
[21 empty] | План текущий | Факт текущий | План текущий | Факт текущий | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт за 2 квартал текущего года | Факт за 3 квартал текущего года | Факт за 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год) | прибыль | имущество | аренда ЗУ | прибыль | имущество | аренда ЗУ | прибыль | имущество | аренда ЗУ | прибыль | имущество | аренда ЗУ | прибыль | имущество | аренда ЗУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
Итого: | [49 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х

## 85ОД
Широта | Долгота | Территориальная принадлежность | Регулирующий НПА | ИНН | Наименование инвестора | Наименование инвестиционного проекта | Отрасль экономики | Наименование курирующего органа | Статус реализации проекта | Срок реализации инвестиционного проекта |  | Объем инвестиций на реализацию проекта, млн. рублей | [8 empty] | Социальный и экономический эффект проекта | [18 empty] | Меры государственной поддержки, оказываемые инвестору (субсидии, гранты, льготы, поручительства и др.) | Контактные данные лица по ведению инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон, е- mail) | Ссылка на карту
[10 empty] | начало | окончание | Плановые значения |  |  | Фактические значения (освоено инвестиций) | [5 empty] | Поступление налогов, млн. рублей |  |  |  | Количество новых рабочих мест, ед. | [8 empty] | Кадастровый номер земельного участка или учетный номер земельного участка | № /дата распоряжения Губернатора Волгоградской области | Дата заключения договора(-ов) аренды | Информация о заключении соглашения | Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность, контакты) | Копии документов (соглашений и т.п., при наличии)
[12 empty] | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт 2 квартал текущего года | Факт 3 квартал текущего года | Факт 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год) | во все уровни бюджета |  | в консолидированный бюджет Волгоградской области |  | Плановые значения |  |  | Фактические значения
[21 empty] | План текущий | Факт текущий | План текущий | Факт текущий | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт за 2 квартал текущего года | Факт за 3 квартал текущего года | Факт за 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Итого: | [33 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х

## 563п
Широта | Долгота | Территориальная принадлежность | Регулирующий НПА | ИНН | Наименование инвестора | Наименование инвестиционного проекта | Отрасль экономики | Наименование курирующего органа | Статус реализации проекта | Срок реализации инвестиционного проекта |  | Объем инвестиций на реализацию проекта, млн. рублей | [8 empty] | Социальный и экономический эффект проекта | [16 empty] | Меры государственной поддержки, оказываемые инвестору (субсидии, гранты, льготы, поручительства и др.) | Контактные данные лица по ведению инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон, е- mail) | Ссылка на карту
[10 empty] | начало | окончание | Плановые значения |  |  | Фактические значения (освоено инвестиций) | [5 empty] | Поступление налогов, млн. рублей |  |  |  | Количество новых рабочих мест, ед. | [8 empty] | Ход реализации инвестиционного проекта | Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность, контакты) | Реквизиты соглашений, заключенные с инвестором (при наличии) | Копии документов (соглашений и т.п., при наличии)
[12 empty] | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт 2 квартал текущего года | Факт 3 квартал текущего года | Факт 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год) | во все уровни бюджета |  | в консолидированный бюджет Волгоградской области |  | Плановые значения |  |  | Фактические значения
[21 empty] | План текущий | Факт текущий | План текущий | Факт текущий | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт за 2 квартал текущего года | Факт за 3 квартал текущего года | Факт за 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
48.696067 | 45.204779 | г.п.г.Ленинск | 563-п | 3435105692 | ООО "ХСЛ" | Создание современного машиностроительного предприятия | Промышленность | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 06.04.2010 0:00:00 | 01.01.2025 0:00:00 | 150,000 | 2,000 | 3,000 | 84,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,250 | 5,940 | 0,100 | 0,100 | 150 | 10 | 0,00 | 40 | 5 | 0,00 | 2 | 0,00 | 7 | За 2021 год производство кранов шаровых составило 398 штук, насосов гидравлических - 701 штук, фильтр-осушителелей газа - 469 штук, электроприводов - 5 штук, стояков отбора газа - 4 штуки, оголовок свечей - 9 штук. | заместитель главы - начальник отдела экономики администрации Ленинского муниципального района О.Ф. Шалаева | нет | False |  | Генеральный директор ООО "ХСЛ" Савельев Михаил Анатольевич, тел. 8-844-78-4-23-88, эл.адрес: info@hsl.su
48.734275 | 45.079738 | Заплавненское с.п. | 563-п | 3459065784 | ООО "Кухмастер" | Строительство очистных сооружений | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 09.04.2018 0:00:00 | 01.01.2025 0:00:00 | 80,000 | 80,000 | 0,00 | 80,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | Проведены проектно- сметные работы, произведена закупка оборудования и материалов. Ведется монтаж и наладка оборудования. Подготовлена исполнительная документация по сдаче объекта в государственные органы строительного контроля для ввода в эксплуатацию.Объект введен в эксплуатацию. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия А.В. Лукин | нет | False |  | директор Федоров Д.А., 8-905-018-75-12
48.730425 | 45.197189 | г.п.г.Ленинск | 563-п | 3460078643 | ООО «АГРО-ЮГ» | Модернизация Ленинского консервного завода (2 этап) | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2020 0:00:00 | 01.01.2025 0:00:00 | 150,000 | 22,000 | 89,000 | 39,000 | 20,000 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 22,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретено в аренду земельный участок 20 га, ведется реконструкция помещения под холодильное оборудование, реконструкция помещения для проживания сезонных рабочих, пищеблока, ремонт вентиляции ии закупка нового оборудования. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия А.В. Лукин | нет | False |  | генеральный директор Косыгина Г.В., 8-988-047-55-53
48.734275 | 45.079738 | Заплавненское с.п. | 563-п | 3459065784 | ООО "Кухмастер" | Установка дополнительного источника питания электроэнергией | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2022 0:00:00 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подана заявка в МРСК "Юга" на изготовление и строительство дополнительного источника питания электроэнергией | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия А.В. Лукин | нет | False |  | директор Федоров Д.А., 8-905-018-75-12
48.734275 | 45.079738 | Заплавненское с.п. | 563-п | 3459065784 | ООО "Кухмастер" | Строительство мелиоративной системы орошаемого участка | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2023 0:00:00 | 195,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен договор на проектирование,поданы документы на субсидирование существующей системы орошения с увеличением площади на 239 га | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия А.В. Лукин | нет | False |  | директор Федоров Д.А., 8-905-018-75-12
48.382688 | 45.311335 | Колобовское с.п. | 563-п | 3428000120 | ЗАО "Птицефабрика Волжская" | Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Колобовский» в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2023 0:00:00 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 476,000 | 50,000 | 300,000 | 126,000 | 0,00 | 476,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 2 | 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | Проведена раскорчевка участка под орашаемый участок, приобретено и смонтировано 23 дождевальных машины "Вестерн" кругового действия, установлена насосная станция на правом берегу реки Ахтуба, сделан "прокол" под федеральной трассой Валгоград- Астрахань. 17.11.2021 введен в эксплуатацию орошаемый участок, площадью 2176 га. | Консультант отдела сельского хозяйства и продовольствия С.Д. Ермаков | нет | False |  | генеральный директор В.Н. Струк,88447955150
Итого: | [33 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х

## 583п
Широта | Долгота | Территориальная принадлежность | Регулирующий НПА | ИНН | Наименование инвестора | Наименование инвестиционного проекта | Отрасль экономики | Наименование курирующего органа | Статус реализации проекта | Срок реализации инвестиционного проекта |  | Объем инвестиций на реализацию проекта, млн. рублей | [8 empty] | Социальный и экономический эффект проекта | [16 empty] | Меры государственной поддержки, оказываемые инвестору (субсидии, гранты, льготы, поручительства и др.) | Контактные данные лица по ведению инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон, е- mail) | Ссылка на карту
[10 empty] | начало | окончание | Плановые значения |  |  | Фактические значения (освоено инвестиций) | [5 empty] | Поступление налогов, млн. рублей |  |  |  | Количество новых рабочих мест, ед. | [8 empty] | Ход реализации инвестиционного проекта | Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность, контакты) | Реквизиты соглашений, заключенные с инвестором (при наличии) | Копии документов (соглашений и т.п., при наличии)
[12 empty] | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт 2 квартал текущего года | Факт 3 квартал текущего года | Факт 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год) | во все уровни бюджета |  | в консолидированный бюджет Волгоградской области |  | Плановые значения |  |  | Фактические значения
[21 empty] | План текущий | Факт текущий | План текущий | Факт текущий | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт за 2 квартал текущего года | Факт за 3 квартал текущего года | Факт за 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Итого: | [33 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х

## Иные
Широта | Долгота | Территориальная принадлежность | Регулирующий НПА | ИНН | Наименование инвестора | Наименование инвестиционного проекта | Отрасль экономики | Наименование курирующего органа | Статус реализации проекта | Срок реализации инвестиционного проекта |  | Объем инвестиций на реализацию проекта, млн. рублей | [8 empty] | Социальный и экономический эффект проекта | [16 empty] | Меры государственной поддержки, оказываемые инвестору (субсидии, гранты, льготы, поручительства и др.) | Контактные данные лица по ведению инвестиционного проекта (ФИО, должность, телефон, е- mail) | Ссылка на карту
[10 empty] | начало | окончание | Плановые значения |  |  | Фактические значения (освоено инвестиций) | [5 empty] | Поступление налогов, млн. рублей |  |  |  | Количество новых рабочих мест, ед. | [8 empty] | Ход реализации инвестиционного проекта | Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность, контакты) | Реквизиты соглашений, заключенные с инвестором (при наличии) | Копии документов (соглашений и т.п., при наличии)
[12 empty] | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт 2 квартал текущего года | Факт 3 квартал текущего года | Факт 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год) | во все уровни бюджета |  | в консолидированный бюджет Волгоградской области |  | Плановые значения |  |  | Фактические значения
[21 empty] | План текущий | Факт текущий | План текущий | Факт текущий | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт за 2 квартал текущего года | Факт за 3 квартал текущего года | Факт за 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
45.473373 | 49.107121 | Рассветинское с.п. | Иные | 055201443902 | ИП Исаев Ш.Г. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | Приобретено 19 голов нетелей, трактор МТЗ80, переведено в неделимый фон СПССК "МОЛРЕ" 1,112 мнл. рублей | Малякина А.В., главный специалист отдела с/х |  | False |  | Исаев Шапи Гусенович, 8-904-427-78-81
48.969541 | 45.564493 | Ильичевское с.п. Ленинского МР | Иные | 345400123994 | ИП Курманалиева Н.Н. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 3,446 | 0,00 | 3,446 | 0,00 | 0,00 | 3,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | Приобретено: холодильная камера, доильный аппарат, переведено в неделимиый фонд СПССК "Молре" 1.112 млн. рублей, нетелей 30 голов молочного направления | Малякина А.В., главный специалист отдела с/х |  | False |  | Курманалиева Нельжан Николаевна, 8-904-779-59-62
48.664506 | 45.372093 | Царевское с.п. | Иные | 341503566373 | ИП Аристархов С.В. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | Приобретено 30голов нетелей молочного направления, универсальная доильная установка, в неделимый фонд СПССК "Молре" переведено 1,112 млн. рублей | Малякина А.В., главный специалист отдела с/х |  | False |  | Аристархов Сергей Витальевич, 8-906-175-79-71
48.876912 | 45.31386 | Коммунаровское с.п. | Иные | 344211866390 | ИП Варавкин В.В. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | Приобретено 39 голов нетелей мясного направления, переведено в делеимый фонд СПСК "Ленагро" 1,0 млн. рублей. | Малякина А.В., главный специалист отдела с/х |  | False |  | Варавкин Вячеслав Вячеславович, 8-904-414-33-33
48.804056 | 45.534260 | Степновское с.п. Ленинского МР | Иные | 341503951921 | ИП Айнетдинова А.А. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 2,946 | 0,00 | 2,946 | 0,00 | 0,00 | 2,946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | Приобретено МТЗ-82, погрузчик ПКУ-40, ковш 0.8 м,вилы, холодильная камера, 26 нетелей молочного направления, переведено в неделимый фонд СПССК "МОЛРЕ" 1.112 млн. рублей | Малякина А.В., главный специалист отдела с/х |  | False |  | Айнетдинова Алена Александровна, 8-996-965-21-96
48.791856 | 45.442800 | Степновское с.п. Ленинского МР | Иные | 343510686604 | ИП глава К(Ф)Х Туралиева Екатерина Александровна | Мясное животноводство | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2020 0:00:00 | 01.01.2023 0:00:00 | 80,000 | 33,000 | 25,000 | 22,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,000 | 33,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | Приобретены в собственность и взяты в аренду земельные участки площадью 800га (400 собственность, 400 аренда.). в стадии оформления в аренду еще 1 участок площадью 400га. Построен дом животновода, помещение для содержания овец, ведется строительство коровника на 200 голов, обустроены 2 скважины, смонтирована башня «ражновского», приобретены 2 единицы техники (МТЗ-82 и фронтальный погрузчик), 150 голов коров мясного направления продуктивности. В текущем году получен первый приплод. К окончанию реализации проекта планируется довести поголовье кота до 400 голов КРС и 600 голов овец. Планируется выращивание зерновых для собственных нужд на площади 200 га. | Малякина А.В., главный специалист отдела с/х |  | False |  | Туралиева Екатерина Александровна, 89093869966
Итого: | [33 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х

## Свод
Широта | Долгота | Территориальная принадлежность | Регулирующий НПА | ИНН | Наименование инвестора | Наименование инвестиционного проекта | Отрасль экономики | Наименование курирующего органа | Статус реализации проекта | Срок реализации инвестиционного проекта |  | Объем инвестиций на реализацию проекта, млн. рублей | [8 empty] | Социальный и экономический эффект проекта | [12 empty] | Ссылка на карту
[10 empty] | начало | окончание | Плановые значения |  |  | Фактические значения (освоено инвестиций) | [5 empty] | Поступление налогов, млн. рублей |  |  |  | Количество новых рабочих мест, ед.
[12 empty] | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт 2 квартал текущего года | Факт 3 квартал текущего года | Факт 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год) | во все уровни бюджета |  | в консолидированный бюджет Волгоградской области |  | Плановые значения |  |  | Фактические значения
[21 empty] | План текущий | Факт текущий | План текущий | Факт текущий | План в целом по проекту | План на текущий год | План на очередной год | Факт с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | Факт за 1 квартал текущего года | Факт за 2 квартал текущего года | Факт за 3 квартал текущего года | Факт за 4 квартал текущего года | Факт текущего года (в целом за год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
48.696067 | 45.204779 | г.п.г.Ленинск | 563-п | 3435105692 | ООО "ХСЛ" | Создание современного машиностроительного предприятия | Промышленность | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 06.04.2010 0:00:00 | 01.01.2025 0:00:00 | 150,000 | 2,000 | 3,000 | 84,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,250 | 5,940 | 0,100 | 0,100 | 150 | 10 | 0,00 | 40 | 5 | 0,00 | 2 | 0,00 | 7
48.734275 | 45.079738 | Заплавненское с.п. | 563-п | 3459065784 | ООО "Кухмастер" | Строительство очистных сооружений | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 09.04.2018 0:00:00 | 01.01.2025 0:00:00 | 80,000 | 80,000 | 0,00 | 80,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2
48.730425 | 45.197189 | г.п.г.Ленинск | 563-п | 3460078643 | ООО «АГРО-ЮГ» | Модернизация Ленинского консервного завода (2 этап) | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2020 0:00:00 | 01.01.2025 0:00:00 | 150,000 | 22,000 | 89,000 | 39,000 | 20,000 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 22,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
48.734275 | 45.079738 | Заплавненское с.п. | 563-п | 3459065784 | ООО "Кухмастер" | Установка дополнительного источника питания электроэнергией | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2022 0:00:00 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
48.734275 | 45.079738 | Заплавненское с.п. | 563-п | 3459065784 | ООО "Кухмастер" | Строительство мелиоративной системы орошаемого участка | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2023 0:00:00 | 195,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
48.382688 | 45.311335 | Колобовское с.п. | 563-п | 3428000120 | ЗАО "Птицефабрика Волжская" | Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Колобовский» в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2023 0:00:00 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 476,000 | 50,000 | 300,000 | 126,000 | 0,00 | 476,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 2 | 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2
45.473373 | 49.107121 | Рассветинское с.п. | Иные | 055201443902 | ИП Исаев Ш.Г. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2
48.969541 | 45.564493 | Ильичевское с.п. Ленинского МР | Иные | 345400123994 | ИП Курманалиева Н.Н. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 3,446 | 0,00 | 3,446 | 0,00 | 0,00 | 3,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2
48.664506 | 45.372093 | Царевское с.п. | Иные | 341503566373 | ИП Аристархов С.В. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2
48.876912 | 45.31386 | Коммунаровское с.п. | Иные | 344211866390 | ИП Варавкин В.В. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2
48.804056 | 45.534260 | Степновское с.п. Ленинского МР | Иные | 341503951921 | ИП Айнетдинова А.А. | Агростартап | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2021 0:00:00 | 01.01.2021 0:00:00 | 4,446 | 0,00 | 0,00 | 2,946 | 0,00 | 2,946 | 0,00 | 0,00 | 2,946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2
48.791856 | 45.442800 | Степновское с.п. Ленинского МР | Иные | 343510686604 | ИП глава К(Ф)Х Туралиева Екатерина Александровна | Мясное животноводство | Сельское хозяйство | Администрация Ленинского муниципального района | реализуемый | 01.01.2020 0:00:00 | 01.01.2023 0:00:00 | 80,000 | 33,000 | 25,000 | 22,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,000 | 33,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2
Итого: | [33 empty] | Х