АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.04.2015  №  163

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию условий

для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов в образовательных организациях Ленинского муниципального района

на 2015-2016 годы

В соответствии с реализацией мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», на основании статьи 5 Закона Российской Федерации от 23.07.2013 № 203- ФЗ «Об образовании»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в образовательных организациях Ленинского муниципального района на 2015-2016 годы (прилагается).

2. Отделу образования администрации Ленинского муниципального района (Т.В. Байгариной) осуществлять реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в образовательных организациях Ленинского муниципального района на 2015-2016 годы.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского муниципального района С.А. Цабыбина.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.

Глава администрации

Ленинского муниципального района 				  Н.Н. Варваровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 02.04.2015 № 163

План мероприятий ("дорожная карта")

по созданию условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов в образовательных организациях Ленинского муниципального района на 2015-2016 годы

| Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем денежных средств, предусмотренный в бюджете Ленинского муниципального района (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка нормативно-правовой документации |
| 1.1. Разработка примерного перечня локальных актов образовательной организации по созданию условий, соответствующих безбарьерной среде | Приказы отдела образования администрации Ленинского муниципального района | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2015 |  |
| 1.2. Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, педагогов сопровождающих образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья | Приказы отдела образования администрации Ленинского муниципального района | Руководители образовательных организаций | 2015 |  |
| 1.3. Создание центра (службы) психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на базе МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | Постановление администрации Ленинского муниципального района | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 |  |
| 2. Организационное обеспечение |
| 2.1. Создание компьютерной базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах. Корректировка базы 3 раза в год | Наличие компьютерной базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2015 |  |
| 2.2. Организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста на базе МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | Приказ отдела образования администрации Ленинского муниципального района | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 |  |
| 2.3. Составление индивидуальных учебных планов и маршрутов развития детей и подростков, нуждающихся в инклюзивном образовании | Разработанные рабочие программы | Образовательные организации | 2015 |  |
| 2.4. Освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов на базе МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области |  | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, образовательные организации | постоянно |  |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1. Повышение квалификации специалистов образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования |  | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2015-2016 |  |
| 3.2. Подготовка и/или переподготовка тьюторов |  | Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, руководители образовательных организаций | 2015-2016 |  |
| 4. Психолого-педагогическое сопровождение |
| 4.1. Разработка программы психологического сопровождения детей - инвалидов | Разработанные рабочие программы | МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | 2014-2016 |  |
| 5. Обеспечение специальным учебным и учебно-лабораторным оборудованием |
| 5.1. Приобретение специального оборудования для организации обучения детей-инвалидов, оказания им коррекционно-развивающей помощи |  | МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | 2016 | 20,0 |
| 5.2. Приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для детей- инвалидов |  | МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | 2016 | 20,0 |
| 5.3. Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для детей-инвалидов |  | МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | 2016 | 10,0 |
| 5.4. Оборудование спортивного зала специальным спортивным оборудованием |  | МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | 2016 | 10,0 |

| 6. Создание условий беспрепятственного доступа в образовательные организации |
| --- |
| 6.1. Переоборудование и реконструкция кабинета педагога-психолога, логопедического кабинета, медицинского кабинета |  | МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | 2015 | 100,0 |
| 6.2. Приобретение автотранспортного средства (газель) для центра (службы) психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов на базе МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области |  | МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского района Волгоградской области | 2015 | 100,0 |