АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.09.2013  №  609

О порядке проведения и критериях оценки эффективности

реализации муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 20 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Ленинского муниципального района от 27.08.2009 № 805 "О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ», от 02.11.2009 № 1019  «О внесении изменений в постановление Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 27.08.2009 № 805 "О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Знамя» и размещения на официальном сайте Администрации Ленинского муниципального района.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника отдела экономики Администрации Ленинского муниципального района О.Ф. Шалаеву.

Глава Ленинского

муниципального района 						  Н.Н. Варваровский

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Ленинского муниципального района

от 13.09.2013 № 609

Порядок

оценки эффективности реализации муниципальных программ

## 1. Общие положения

1.1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - программы) проводится для определения степени достижения поставленных целей и задач, принятия объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, подведения итогов реализации за весь период действия.

1.3. Оценка эффективности реализации программ выполняется по программам – ответственными исполнителями.

1.4. Оценка эффективности реализации программ производится:

- ежегодно при формировании сводного отчета о ходе реализации программ за отчетный год;

- ежегодно при формировании перечня программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Ленинского муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде (по каждой программе, реализация которой планируется в очередном финансовом году);

1.5. Оценка эффективности реализации программы включает в себя:

- оценку эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач программы;

- оценку вклада программы в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района (в рамках решения задач, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления района).

1.6. Оценка эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач целевых программ проводится в соответствии с Методикой расчета индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач программы (далее - индекс эффективности реализации программы) по форме (приложение 1 к Порядку).

1.7. Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района проводится ответственным исполнителе совместно с соисполнителями программы на основе данных отчетов о ходе ее реализации по форме (приложение 2 к Порядку).

## 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

2.1. Основанием для проведения ежегодной оценки эффективности реализации действующих муниципальных программ является формирование сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ за отчетный год.

Ответственный исполнитель программы ежегодно вместе с отчетом о ходе реализации муниципальной программы за год представляет в отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района расчет индекса эффективности реализации программы в отчетном году по форме согласно приложению 1 к Порядку и оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района за отчетный год по форме согласно приложению 2 к Порядку.

2.2. С целью формирования перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Ленинского муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде, ответственный исполнитель программы ежегодно до 1 августа представляет в отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района (далее – отдел экономики расчет прогнозного значения индекса эффективности реализации программы в текущем году, согласованный с финансовым отделом Администрации Ленинского муниципального района, и оценку вклада программы в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района за первое полугодие текущего года.

2.3. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по завершившим свое действие муниципальным программам в соответствии с методикой, применяемой для ежегодной оценки с использованием данных за весь период реализации муниципальной программы.

## 3. Результаты оценки эффективности реализации программ

3.1. Критерием, на основании которого делается вывод об эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач программы в отчетном году (и за весь период реализации для программ, завершивших свое действие), является индекс эффективности реализации программы:

3.2.1. Программа признается эффективной, если индекс эффективности реализации программы не менее 80%.

3.2.2. Программа признается умеренно эффективной, если индекс эффективности реализации программы более 40% и менее 80%.

3.2.3. Программа признается неэффективной, если индекс эффективности реализации программы равен или менее 40%.

3.2. Результаты оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач целевых программ в отчетном году (и за весь период реализации для программ, завершивших свое действие) вместе с оценкой вклада программы в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района за отчетный период (по каждой программе) направляются в контрольно-счетную палату.

3.3. В случае если действующая муниципальная программа признана неэффективной, отдел экономики вносит на рассмотрение Главе Администрации Ленинского муниципального района предложение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или досрочном прекращении ее реализации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации Ленинского  муниципального района от 13.09.2013 № 609

Форма

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач

муниципальных программ (далее - программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование из бюджета Ленинского муниципального района за отчетный период * | Результаты | Расчет коэффициента эффективности **** (графа 9/ графа 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено муниципальной программой (тыс.рублей) | Исполнено ** (тыс.рублей) | К фин | Наименование индикатора (целевого показателя) | Предусмотрено программой | Фактически достигнуто | К *** рез |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | цель | Ф план | Ф факт | Ф факт/ Ф план |  | Р план | Р факт | Рфакт/Р план | КЭц=Крез/Кфин |
| 1.1. | задача | Ф план | Ф факт | Ф факт/ Ф план |  | Р план | Р факт | Рфакт/Р план | КЭз=Крез/Кфин |
| 1.1.1. | мероприятие | Ф план | Ф факт | Ф факт/ Ф план |  | Р план | Р факт | Рфакт/Р план | КЭм=Крез/Кфин |
| 2. | цель | Ф план | Ф факт | Ф факт/ Ф план |  | Р план | Р факт | Рфакт/Р план |  |
| 2.1. | задача | Ф план | Ф факт | Ф факт/ Ф план |  | Р план | Р факт | Рфакт/Р план |  |
| 2.1.1. | мероприятие | Ф план | Ф факт | Ф факт/ Ф план |  | Р план | Р факт | Рфакт/Р план |  |

* При  соответствующем  пояснении  расчет К фин (графы 3, 4, 5) может производиться исходя из объема финансирования по всем видам   источников   (например,   в  случае,  когда  неполное  исполнение  индикаторов  (целевых показателей)  явилось  следствием недофинансирования по какому-либо виду источников - вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников).

** С   учетом  принятых,  но  не  исполненных в отчетном периоде бюджетных обязательств, без учета исполнения обязательств предыдущих  периодов.  По  каждому  факту  влияния  дебиторской  или  кредиторской  задолженности  на  результаты  расчета коэффициента эффективности должно быть дано пояснение.

*** При  наличии  нескольких индикаторов (целевых показателей) по цели или задаче (мероприятию) рассчитывается средний коэффициент результативности по всем индикаторам (целевым показателям), относящимся к данной цели или задаче (мероприятию).

В  случае  если  индикатор  (целевой показатель) является динамической величиной, уровень его выполнения оценивается как отношение фактического полученного за отчетный период приращения индикатора (целевой показателя) к запланированной величине.

Для  индикаторов  (целевых показателей),  снижение  значений  которых  в отчетном периоде свидетельствует о положительной динамике достижения целей, решения задач (выполнения мероприятий), должно применяться обратное отношение – Р план  / Р факт.

**** Если Кэф > 1, то в дальнейших расчетах значение Кэф  по данной строке принимается равным 1.

Алгоритм расчета индекса эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач

(далее - индекс эффективности реализации) программы

1. Оценка эффективности реализации мероприятий программы:

КЭм  = SUM КЭм  / nм, где:

КЭ м - коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (обобщенный),

SUM КЭм  - сумма коэффициентов эффективности реализации всех мероприятий программы,

n м - количество показателей по мероприятиям программы.

2. Оценка эффективности достижения целевых индикаторов программы

КЭ цз  = (SUM КЭц  + SUM КЭз ) / n м, где:

КЭ цз  - коэффициент достижения целей и выполнения задач программы (обобщенный),

SUM КЭц  - сумма коэффициентов эффективности достижения целей программы,

SUM КЭз  - сумма коэффициентов эффективности выполнения задач программы,

n м - количество индикаторов по целям и задачам программы.

3. Определение итоговой эффективности реализации программы

ИЭ = КЭцз  x КЭм x 100%, где:

ИЭ - индекс эффективности реализации программы.

Алгоритм расчета прогнозного значения индекса эффективности реалии программы за текущий год

ИЭ прогноз = Ф прогноз/ Фплан x 100%, где:

ИЭ - прогнозное значение индекса эффективности реализации программы,  прогноз

Ф  - прогнозный объем (лимит) финансирования по программе в текущем году, прогноз

Ф - объем финансирования, предусмотренный в целевой программе на текущий год, план

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации Ленинского  муниципального района от 13.09.2013 № 609

Форма

ОЦЕНКА ВКЛАДА

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района

за ___________________________________________________________

(отчетный период)

| № п/п | Раздел оценки | Краткая оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Финансирование |
| 1.1. | Объем финансирования | Всего и с детализацией по источникам |
| 1.2. | Осуществление капитальных вложений | Основные объекты |
| 1.3. | Наличие замечаний со стороны контролирующих органов по вопросам, связанным с целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий | Есть/нет (если замечания имеются, то кратко указать их) |
| 2. | Основные результаты, полученные в отчетном периоде (по наиболее важным индикаторам и показателям) |
| 2.1. |  |  |
| 2.2. |  |  |
| 2.3. |  |  |
| 3. | Вклад программы в развитие сферы жизнедеятельности Ленинского муниципального района в отчетном периоде |
| 3.1. |  |  |
| 3.2. |  |  |
| 3.3. |  |  |
| 4. | Основные факторы, повлиявшие на выполнение программных мероприятий и достижение плановых показателей результативности в отчетном периоде |
| 4.1. |  |  |
| 4.2. |  |  |
| 4.3. |  |  |
| 5. | Итоги реализации целевой программы (краткий вывод) |
| 6. | Необходимость продолжения реализации целевой программы, увеличения финансирования, внесения изменений, отмены (краткий вывод) |

* Объем документа не должен превышать 3 страниц.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы

___________       _____________

(подпись)          (Ф.И.О.)