АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.12.2015  №  562

О внесении изменений в постановление Администрации Ленинского муниципального района от 05.08.2011 № 644 «Об утверждении Плана-графика перехода на представление

в электронном виде муниципальных услуг Администрации Ленинского муниципального

района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными

учреждениями Ленинского муниципального района»

В целях приведения правовых актов администрации Ленинского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,

администрация Ленинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации Ленинского муниципального района от 05.08.2011 № 644 «Об утверждении Плана-графика перехода на представление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Ленинского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 09.06.2014 № 369, от 24.10.2014 № 746) следующие изменения:

1.1. План-график перехода на представление в электронном виде муниципальных услуг администрации Ленинского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Ленинского муниципального района, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Ленинского муниципального района организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг, в том числе предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями, в соответствии с этапами и сроками, указанными в Плане-Графике.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ленинского муниципального района 				Н.Н. Варваровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 30.12.2015 № 562

План-график

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг

администрации Ленинского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными

муниципальными учреждениями Ленинского муниципального района

| № | Наименование услуги, предоставляемой в Ленинском муниципальном районе | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) | 2 этап (размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде) | 3 этап (обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)) | 4 этап (обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)) | 5 этап (обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Услуги в сфере образования |
| 1.1. | Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет | Отдел образования Администрации Ленинского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Ленинского муниципального района | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 1.2. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение | Муниципальные образовательные учреждения Ленинского муниципального района | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 1.3. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости | Муниципальные образовательные учреждения Ленинского муниципального района | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 1.4. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках | Муниципальные образовательные учреждения Ленинского муниципального района | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 1.5. | Назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | отдел по архитектуре и градостроительству | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 |
| 2.2. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Отдел по архитектуре и градостроительству | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  |
| 2.3. | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Отдел по архитектуре и градостроительству | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  |
| 3. Услуги в сфере муниципального имущества и земельных отношений |
| 3.1 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане | Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 3.2 | Предоставление земельных участков в собственность и в аренду гражданам и юридическим лицам без проведения торгов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 3.3 | Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в состав казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |
| 4. Услуги в сфере социального обслуживания |
| 4.1 | Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел субсидий | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 |
| 4.2 | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо приемными родителями | Отдел по социальной политике, сектор опеки и попечительства | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 |
| 4.3 | Выдача предварительного разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам, достигшим 16-летнего возраста | Отдел по социальной политике, сектор опеки и попечительства | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 |
| 4.4 | Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет | Отдел по социальной политике, сектор опеки и попечительства | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 |
| 5. Архивный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Архивный отдел Администрации Ленинского муниципального района | выполнено | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |  |
| 6. Торговля и защита прав потребителей |
| 6.1 | Выдача разрешений на право организации розничного рынка | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | выполнено | выполнено | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 | до 01.01.2017 |