

2023 год

**Введение**

Годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района за 2022 год (далее - Годовой доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 6.13. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», на основе докладов ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в отдел экономики администрации Ленинского муниципального района и на основе информации финансового отдела администрации Ленинского муниципального района.

1. **Общие сведения о муниципальных программах Ленинского муниципального района**

В 2023 году представлены отчеты по 20 муниципальных программам (далее именуемым – МП), направленных на решение приоритетных задач социально-значимых для социально-экономического развития Ленинского муниципального района:

Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Ленинского муниципального района – 2 МП;

Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района – 3 МП;

Отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района – 8 МП;

Общий отдел администрации Ленинского муниципального района - 1 МП;

Отдел образования администрации Ленинского муниципального района – 3 МП;

Отдел экономики администрации Ленинского муниципального района – 1 МП;

Отдел информационных технологий администрации Ленинского муниципального района – 1 МП;

Консультант администрации Ленинского муниципального района – 1МП.

Муниципальные программы приняты постановлениями администрации Ленинского муниципального района:

- от 18.10.2016 № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 20.12.2016 № 574, от 27.02.2017 № 77, от 28.07.2017 № 354, от 22.12.2017 № 635, от 28.09.2018 № 577, от 14.01.2019 № 3, от 01.07.2019 № 309, от 26.12.2019 № 733, от 23.12.2020 № 628, от 15.10.2021 № 537, от 13.01.2022 № 7, от 01.11.2022 № 537, от 20.07.2023 № 347);

- от 19.10.2016 № 472 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 26.12.2016 № 582, от 31.01.2017 № 31, от 31.03.2017 № 146, от 10.05.2017 № 221, от 24.07.2017 № 339, от 23.10.2017 № 517, от 14.12.2017 № 604, от 28.12.2017 № 656, от 18.04.2018 № 197, от 04.06.2018 № 299, от 27.12.2018 № 718, от 17.01.2019 № 26, от 14.05.2019 № 209, от 24.07.2019 № 354, от 30.12.2019 № 747, от 20.02.2020 № 69, от 09.04.2020 № 159, от 06.05.2020 № 213, от 04.06.2020 № 245, от 03.08.2020 № 347, от 25.12.2020 № 638, от 15.06.2021 № 321от 29.12.2021 № 676, от 04.03.2022 № 101, от 05.04.2022 № 177, от 01.12.2022 № 603, от 07.03.2023 № 98, от 21.07.2023 № 350);

- от 04.10.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 26.06.2018 № 391, от 30.11.2018 № 676, от 23.04.2019 № 179, от 30.09.2019 № 504, от 22.11.2019 № 645, от 30.12.2019 № 744, от 15.04.2020 № 173, от 12.05.2020 № 221, от 11.06.2020 № 260, от 03.08.2020 № 346, от 25.12.2020 № 639, от 11.05.2021 № 260, от 18.06.2021 № 323, от 29.12.2021 № 677, от 04.03.2022 № 102, от 08.07.2022 № 343, от 01.12.2022 № 604, от 07.03.2023 № 99, от 05.07.2023 № 301, от 24.08.2023 № 393);

- от 04.10.2017 № 467 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 22.12.2017 № 636, 31.07.2018 № 446, 17.01.2019 № 25, от 30.05.2019 № 243, от 15.08.2019 № 395, от 24.10.2019 № 569, от 21.11.2019 № 638, от 15.01.2020 № 16, от 10.06.2020 № 255, от 30.12.2020 № 649, от 28.01.2021 № 51, от 08.10.2021 № 528, от 09.12.2021 № 620, от 20.01.2022 № 21, от 30.08.2022 № 412, от 30.01.2023 № 30, от 26.04.2023 № 169, от 20.12.2023 № 589);

- от 04.10.2017 № 468 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 04.04.2018 № 168, от 08.05.2018 № 226, от 06.07.2018 № 406, от 28.09.2018 № 578, от 30.11.2018 № 682, от 29.12.2018 № 731, от 16.01.2019 № 17, от 29.03.2019 № 128, от 28.06.2019 № 307, от 17.07.2019 № 346, от 15.08.2019 № 396, от 30.09.2019 № 500, от 21.11.2019 № 639, от 15.01.2020 № 17, от 16.01.2020 № 19, от 12.03.2020 № 109, от 15.04.2020 № 172, от 07.05.2020 № 215, от 10.06.2020 № 258, от 30.12.2020 № 650, от 25.01.2021 № 35, от 07.04.2021 № 195, от 23.04.2021 № 228, от 10.06.2021 № 313, от 15.10.2021 № 538, от 17.12.2021 № 642, от 20.01.2022 № 20, от 14.04.2022 № 190, от 05.08.2022 № 384, от 22.09.2022 № 465, от 19.10.2022 № 516, от 09.12.2022 № 621, от 27.01.2023 № 29, от 03.05.2023 № 186, от 14.07.2023 № 327, от 27.12.2023 № 600);

- от 06.10.2017 № 470 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Молодой семье – доступное жилье» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 629, от 10.07.2018 № 407, от 15.01.2019 № 8, от 26.04.2019 №191, от 26.06.2019 № 290, от 05.12.2019 № 668, от 10.01.2020 № 5, от 11.06.2020 № 262, от 13.10.2020 № 490, от 05.04.2021 № 189, от 20.12.2021 № 648, от 23.03.2022 № 151, от 10.06.2022 № 273, от 17.08.2022 № 402, от 11.11.2022 № 559, от 17.02.2023 № 77, от 07.06.2023 № 233, от 12.07.2023 № 324);

- от 06.10.2017 № 471 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 14.01.2019 № 4, от 30.12.2019 № 748, от 26.05.2020 № 228, от 30.12.2020 № 653, от 28.01.2021 № 48, от 11.02.2022 № 59, от 21.10.2022 № 523, от 17.02.2023 № 80);

- от 06.10.2017 № 472 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе» (в редакции постановлений от 26.12.2017 № 640, от 15.01.2019 № 11, от 30.12.2019 № 749, от 26.05.2020 № 228, от 30.12.2020 № 652, от 28.01.2021 № 49, от 12.03.2021 № 126, от 11.02.2022 № 58, 14.09.2022 № 457, от 17.02.2023 № 78);

- от 16.10.2017 № 493 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 630, от 09.04.2018 № 178, от 29.05.2018 № 292, от 27.06.2018 № 392, от 27.07.2018 № 436, от 31.08.2018 № 527, от 28.09.2018 № 575, от 02.11.2018 № 630, от 07.12.2018 № 692, от 29.12.2018 № 732, от 16.01.2019 № 21, от 26.03.2019 № 123, от 18.04.2019 № 174, от 28.06.2019 № 306, от 09.08.2019 № 385, от 06.09.2019 № 443,от 21.11.2019 № 630, от 06.12.2019 № 673, от 30.12.2019 № 756, от 12.03.2020 № 108, от 11.06.2020 № 261, от 05.08.2020 № 352, от 29.09.2020 № 461, от 30.12.2020 № 657, от 22.01.2021 № 32, от 18.05.2021 № 273, от 30.06.2021 № 344, от 11.08.2021 № 422, от 07.10.2021 № 526, от 30.12.2021 № 687, от 15.08.2022 № 397, от 09.12.2022 № 620, от 16.02.2023 № 73, от 11.07.2023 № 317);

- от 17.10.2017 № 499 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 19.12.2017 № 626, от 19.09.2018 № 562, от 21.01.2019 № 33, 16.08.2019 № 398, от 26.12.2019 № 734, от 12.10.2020 № 484, от 12.01.2021 № 12, от 30.12.2021 № 684, от 22.12.2022 № 644, от 13.03.2023 № 103);

- от 18.10.2017 № 500 «Об утверждении муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе» (в редакции постановлений от 26.12.2017 № 637, от 15.01.2019 № 10, от 30.12.2019 № 754, от 25.06.2020 № 279, от 11.01.2021 № 6, от 16.04.2021 № 215, от 28.01.2022 № 42, от 01.09.2022 № 423, от 27.01.2023 № 28);

- от 18.10.2017 № 501 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» (в редакции постановлений от 26.12.2017 № 637, от 15.01.2019 № 7, от 30.12.2019 № 755, от 18.06.2020 № 276, от 11.01.2021 № 7, от 28.01.2022 № 44, от 01.09.2022 № 422, от 15.02.2023 № 68);

- от 24.10.2017 № 523 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 633, от 02.07.2018 № 395, от 16.01.2019 № 19, от 28.06.2019 № 305, от 21.11.2019 № 631, от 26.12.2019 № 732, от 13.01.2020 № 6, от 18.02.2020 № 65, от 13.07.2020 № 304, от 29.07.2020 № 336, от 30.12.2020 № 658, от 22.01.2021 № 31, от 30.06.2021 № 346, от 30.12.2021 № 686, от 30.06.2022 № 326, от 24.11.2022 № 588, от 16.02.2023 № 72);

- от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 107, от 15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2020 № 527, от 22.01.2021 № 33, от 31.03.2021 № 182, от 18.05.2021 № 272, от 30.06.2021 № 345, от 11.08.2021 № 421, от 07.10.2021 № 525, от 30.12.2021 № 685, от 12.02.2022 № 185, от 14.06.2022 № 278, от 30.06.2022 № 327, от 16.02.2023 № 70, от 22.08.2023 № 389);

- от 26.10.2017 № 527 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время» (в редакции постановлений от 28.09.2018 № 576, от 15.01.2019 № 9, от 05.12.2019 № 669, от 30.12.2019 № 757, от 13.10.2020 № 491, от 11.01.2021 № 9, от 27.12.2021 № 666, от 25.02.2022 № 90, от 27.01.2023 № 27, от 05.06.2023 № 227, от 27.07.2023 № 358);

- от 02.10.2018 № 587 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Демография» (в редакции постановления от 15.01.2019 № 6, от 30.12.2019 № 750, от 09.04.2020 №160, от 28.01.2021 № 50, от 11.02.2022 № 60, от 17.02.2023 № 79);

- от 17.10.2019 № 543 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 25.12.2019 № 718, от 24.12.2020 № 637, от 23.12.2021 № 659, 18.01.2022 № 13, от 16.03.2023 № 108);

- от 13.04.2020 №168 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе» (в редакции постановлений от 21.04.2020 № 185, от 20.07.2020 № 317, от 13.11.2020 № 554, от 30.12.2020 № 655, от 13.04.2021 № 212, от 29.04.2021 № 248, от 13.07.2021 № 363, от 23.12.2021 № 660, от 18.03.2022 № 147, от 21.03.2022 № 205, от 30.08.2022 № 415, от 09.11.2022 № 551, от 17.02.2023 № 81, от 19.05.2023 № 205, от 20.07.2023 № 348);

- от 12.10.2020 № 488 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Развитие системы образования в Ленинском муниципальном районе» (в редакции постановлений от 26.01.2021 № 39, от 07.04.2021 № 194, от 08.10.2021 № 529, от 14.12.2021 № 631, от 20.01.2022 № 19, от 25.02.2022 № 86, от 19.10.2022 № 517, от 09.12.2022 № 623, 26.01.2023 № 24, от 25.04.2023 № 168, от 28.09.2023 № 449, от 27.12.2023 № 601);

- от 16.08.2023 № 375 «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое развитие Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 12.09.2023 № 420, от 13.10.2023 № 471, от 27.10.2023 № 493, от 12.12.2023 № 572).

Мониторинг хода реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района позволяет определить полноту выполнения сроков реализации программных мероприятий, ориентирован на ранее предупреждение каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ. В рамках данного мероприятия в течение 2023 года ответственные исполнители муниципальных программ представили отчеты о ходе реализации муниципальных программ, содержащие краткие итоги реализации.

Следует отметить, что в соответствии с Порядком, муниципальные программы отражаются в прогнозе социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов.

Целью формирования муниципальных программ Ленинского муниципального района являются решение социально-значимых задач, которые стоят перед Ленинским муниципальным районом, а также усиление программно-целевого принципа расходования средств бюджета района, повышение результативности и эффективности их использования. Реализация муниципальных программ Ленинского муниципального района в 2023 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важных стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития экономики Ленинского муниципального района.

**II. Данные о конкретных результатах, достигнутых за отчетный период**

Всего в 2023 году в соответствии с утвержденными муниципальными программами было предусмотрено достижение 164 целевых показателей. По результатам исполнения средняя степень достижения целевых показателей для решения целей и задач муниципальных программ в целом составила 89,02 процентов.

Степенью достижения целевых показателей для решения целей и решения задач муниципальных программ от 80,00 до 100,00 процентов характеризуются 14 муниципальных программам:

«Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» (88,00 процентов);

«Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района» (86 процентов);

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района» (86,00 процентов);

«Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» (86,00 процентов);

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района» (86 процентов);

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» (86,00 процентов);

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе» (86 процентов);

«Молодой семье – доступное жилье» (85,00 процентов);

«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» (84,00 процентов);

«Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, проживающих на территории Ленинского муниципального района» (83,00 процентов);

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе» (83,00 процентов);

«Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» (83,00 процентов);

«Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» (80,00 процентов);

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся в образовательных организациях Ленинского муниципального района» (80,00 процентов);

Степенью достижения целевых показателей для решения целей и задач муниципальных программ от 50,00 до 79,00 процентов характеризуются 6 муниципальных программ:

«Демография» (78,00 процентов);

«Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» (75,00 процентов);

«Развитие системы образования в Ленинском муниципальном районе» (72,00 процентов);

«Цифровое развитие Ленинского муниципального района» (68,00 процентов);

«Духовно – нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе» (64,00 процентов);

«Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района» (64,00 процентов).

В 2023 году в рамках **муниципальной программы «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся в общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района»** в образовательных организациях района были достигнуты следующие целевые показатели:

- количество систем АПС, канала передач с выводом на пожарную часть, прошедших ТО - 25 образовательных организаций (МБОУ ДО "Ленинская ДШИ", МБОУ ДО "Ленинский ДЮЦ", МКДОУ "Детский сад № 1 "Буратино", , МКДОУ "Детский сад № 3 "Колокольчик", МКДОУ "Детский сад №5 "Солнышко", МКДОУ "Детский сад № 6 "Радуга", МКДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", МКДОУ "Маляевский детский сад", МКОУ "Заплавинская СОШ", МКОУ "Ильичевская СОШ", МКОУ "Каршевитская СОШ", МКОУ "Колобовская СОШ", МКОУ "Коммунаровская СОШ", МКОУ "Ленинская СОШ № 1", МКОУ "Ленинская СОШ № 2", МКОУ "Ленинская СОШ № 3", МКОУ "Маляевская ООШ", МКОУ "Маякоктябрьская СОШ", МКОУ "Покровская СОШ", МКОУ "Рассветинская СОШ", МКОУ "Степновская СОШ", МКОУ "Царевская СОШ");

- количество приобретенных и заправленных огнетушителей - 10 штук, в том числе в 14 образовательных организациях (МКДОУ "Детский сад № 1 "Буратино", МКДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", МКДОУ "Детский сад № 3 "Колокольчик", МКДОУ "Маляевский детский сад", МКОУ "Колобовская СОШ", МКОУ "Коммунаровская СОШ", МКОУ "Маляевская ООШ", МКОУ "Покровская СОШ", МКОУ "Рассветинская СОШ", МКОУ "Царевская СОШ", МКОУ "Ленинская СОШ №1", МКОУ "Ленинская СОШ №2", МКОУ "Ленинская СОШ №3");

- число слушателей, прошедших курс обучения по пожарному техминимуму и ответственного за электрохозяйство - 5 человек, в том числе в 4 образовательных организациях (МКДОУ "Детский сад № 6 "Радуга", МКДОУ "Детский сад № 1 "Буратино", МКОУ "Колобовская СОШ", МКОУ "Заплавинская СОШ");

- количество общеобразовательных организаций, в рамках мероприятия приобретение и монтаж электроматериалов, проведение электротехнических испытаний и электрических измерений электрооборудования, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарной лестницы – 22 штуки (МБОУ ДО "Ленинская ДШИ", МБОУ ДО "Ленинский ДЮЦ", МКДОУ "Детский сад № 1 "Буратино", МКДОУ "Детский сад № 3 "Колокольчик", МКДОУ "Детский сад №5 "Солнышко", МКДОУ "Детский сад № 6 "Радуга", МКДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", МКДОУ "Маляевский детский сад", МКОУ "Заплавинская СОШ", МКОУ "Ильичевская СОШ", МКОУ "Каршевитская СОШ", МКОУ "Колобовская СОШ", МКОУ "Коммунаровская СОШ", МКОУ "Ленинская СОШ № 1", МКОУ "Ленинская СОШ № 2", МКОУ "Ленинская СОШ № 3", МКОУ "Маляевская ООШ", МКОУ "Маякоктябрьская СОШ", МКОУ "Покровская СОШ", МКОУ "Рассветинская СОШ", МКОУ "Степновская СОШ", МКОУ "Царевская СОШ");

- доля муниципальных образовательных организаций, требующих текущего ремонта и оснащения – 12,50 % (МКОУ «Ленинская СОШ №2», МКОУ «Ленинская СОШ №3», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Степновская СОШ»);

- количество благоустроенных площадок в общеобразовательных организациях 1 штука (МКОУ «Ленинская СОШ №1»);

- количество установленных систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 10 штук (МКДОУ "Детский сад № 1 "Буратино", МКДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", МКОУ "Заплавинская СОШ", МКОУ "Ильичевская СОШ", МКОУ "Каршевитская СОШ", МКОУ "Ленинская СОШ № 3", МКОУ "Маляевская ООШ", МКОУ "Покровская СОШ", МКОУ "Степновская СОШ" );

- количество общеобразовательных организаций в рамках мероприятия техническое обслуживание системы видеонаблюдения, услуги по централизованной охране – 22 штук (МБОУ ДО "Ленинская ДШИ", МБОУ ДО "Ленинский ДЮЦ", МКДОУ "Детский сад № 1 "Буратино", МКДОУ "Детский сад № 3 "Колокольчик", МКДОУ "Детский сад №5 "Солнышко", МКДОУ "Детский сад № 6 "Радуга", МКДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", МКДОУ "Маляевский детский сад", МКОУ "Заплавинская СОШ", МКОУ "Ильичевская СОШ", МКОУ "Каршевитская СОШ", МКОУ "Колобовская СОШ", МКОУ "Коммунаровская СОШ", МКОУ "Ленинская СОШ № 1", МКОУ "Ленинская СОШ № 2", МКОУ "Ленинская СОШ № 3", МКОУ "Маляевская ООШ", МКОУ "Маякоктябрьская СОШ", МКОУ "Покровская СОШ", МКОУ "Рассветинская СОШ", МКОУ "Степновская СОШ", МКОУ "Царевская СОШ");

- количество установленных объектов для систем освещения - 7 штук (МКДОУ "Детский сад № 6 "Радуга").

В 2023 году 6 целевых показателей, указанных в муниципальной программе, не имели запланированного значения, исполнение данных показателей предусмотрено на 2024- 2026 г.г.

По итогам реализации **муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района»** на территории района в 2023 году следует отметить сохранение системы территориального общественного самоуправления. В настоящее время на территории действуют 28 организаций ТОС, из них юридических лиц - 12 единиц; количество жителей, проживающих в границах ТОС – 100%; проведено 2 семинара с главами, специалистами администраций поселений и активом организаций ТОС по обсуждению проблем, обмену опытом работы; количество граждан, участвующих в мероприятиях по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории, спортивных и массовых мероприятиях, проводимых силами и с участием организаций ТОС - 10002 человек; количество организаций территориального общественного самоуправления, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, стенгазеты, информационные листы), в процентах от общего количества организаций территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района составляет 100%; проведено 500 мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории в границах ТОС силами и с участием ТОС. Из 6 целевых показателей выполнены 6.

В целях реализации **муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района»** основными результатами реализации муниципальной программы в 2023 году являются: - количество совещаний, семинаров по проблемам нравственного оздоровления общества – 15; - количество циклов лекций (бесед) в учреждениях образования, культуры, молодежной политике района, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде - 200; - количество публикаций в СМИ по профилактике терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района - 4; - количество обследований антитеррористической защищенности и безопасности при подготовке и проведении массовых общественно-политических, спортивных, культурно-развлекательных зрелищных мероприятий - 61; - количество выявленных нарушений в результате мониторинга ситуации, комплексного изучения причин и условий, способствующих распространению экстремистских идей, их общественного восприятия – 0; - количество участников культурно-массовых мероприятий, направленных на достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества – 4000 человек; - количество информационных плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории Ленинского муниципального района – 100. Из 7 целевых показателей 7 выполнены в полном объеме.

Основные результаты показывают, что такие задачи муниципальной программы, как стабильность национальных отношений, информирование несовершеннолетних, в целях профилактики проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, выявление причин и условий, способствующих распространению экстремистских идей, их общественного восприятия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества, успешно решаются.

В ходе реализации **муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района»** в рамках целевого показателя реализовано 8 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий, плановое значение 8 единиц. Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству – 1 единица. Целевой показатель - объем воды, поданной в точки водовыдела - копани Ленинского муниципального района фактически выполнен на 479119,87 м3 или более в 8 раз планового показателя (плановое значение 58766,78 м3).

Целевой показатель по площади общественных территорий, на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства - плановое значение 10 га, исполнение составляет 10 га. Были выполнены мероприятия по содержанию объектов благоустройства на территории 10 га.

В рамках реализации **муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района»** выполнены следующие целевые показатели: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – при плановом значении 100,31% составляет 101,33%, увеличение произошло за счет роста производства продукции животноводства; индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – при плановом значении 100,27% составляет 104,2%, в связи с увеличением производства овощных культур по сравнению с прошлым годом; индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – при плановом значении 100,34% составляет 100,05%, за счет уменьшения производства скота и птицы на убой; индекс физического объема инвестиций к предыдущему году – при плановом значении 100,5% составляет 111,5%. В отчетном году крупных инвестиционных проектов реализовано больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – при плановом значении 27,5 % составляет 27,5 %. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) – при плановом значении 22080 рублей составляет 23184 рублей. Индекс производительности труда к предыдущему году – при плановом значении 106,0 % составляет 104,1 %.

План ввода в оборот неиспользуемой пашни в 2023 году -при плановом значении 2,8 тыс. га составляет 1,8 тыс.га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – при плановом значении 6,8 тыс. тонн составляет 19,3 тыс.тонн, за счет увеличения урожайности. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – при плановом значении 0,2 тыс. тонн составляет 0,1 тыс.тонн. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – при плановом значении 7 тыс.га составляет 10,3 тыс. га. Увеличение произошло за счет увеличения площади посевов АО Птицефабрика «Волжская». Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами-– при плановом значении 6,0 тыс.га составляет 9,96 тыс. га. Увеличение произошло за счет увеличения посевов АО Птицефабрика «Волжская». Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – при плановом значении 45000 тонн составляет 52819 тонн. Увеличение произошло за счет увеличения посевной площади.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – при плановом значении 2520 тонн составляет 3451 тонн. Увеличение произошло за счет увеличения урожайности на 1 га посевной площади.

Размер застрахованной посевной площади – при плановом значении 766,5 га составляет 0 га. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных-при плановом значении 0 условных голов составляет 0 условных голов. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов сельскохозяйственных культур – при плановом значении 4,3 % составляет 4,5 %, ввиду приобретения элитных семян зерновых культур ИП главой К(Ф)Х Усков Д.С., ИП главой К(Ф)Х Туралиевой Е.А., АО Птицефабрика «Волжская».

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) – при плановом значении 0 условных голов составляет 0 условных голов. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) – при плановом значении 0 тонн составляет 0 тонн. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород– при плановом значении 0 голов составляет 0 голов. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – при плановом значении 5861,2 тонн составляет 5784 тонн. Сокращение произошло в связи с уменьшением поголовья реализованного скота и птицы, предназначенного на убой. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плановом значении 580 тонн составляет 281 тонны, в связи с неккоректной ститистической отчетностью по форме 2-РЕГ и 3-ФЕРМЕР.

Производство молока в хозяйствах всех категорий - при плановом значении 29284,5 тонн составляет 29501 тонн, за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – при плановом значении 3146,6 тонн составляет 3236 тонны, за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления в К(Ф)Х. Производство яиц в хозяйствах всех категорий – при плановом значении 8504 тыс. штук составляет 8364 тыс. штук.

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий - при плановом значении 62720 голов составляет 66033 голов. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – при плановом значении 3800 голов составляет 3760 головы. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – при плановом значении 1830 голов составляет 1606 голов. Сокращение произошло в силу развития молочного направления продуктивности.

Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов – при плановом значении 1 единица составляет 1 единицу. Количество приобретенных тракторов – при плановом значении 2 единицы составляет 8 единиц. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х, получившими грант на поддержку начинающих фермеров по отношению к предыдущему году – при плановом значении 10% составляет 10%, ввиду увеличения показателей результативности начинающими фермерами. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х, получившими грант на развитие семейных животноводческих ферм по отношению к предыдущему году – при плановом значении 10% составляет 10%, ввиду увеличения показателей результативности сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность) – при плановом значении 0 единиц составляет 0 единиц. Прирост объема с.х. продукции, реализованной (переработанной) СПК, получившими грант на развитие материально-технической базы по отношению к предыдущему году – при плановом значении 10 % составляет 10 %. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кроме ассоциированного членства) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств – при плановом значении 10 единиц составляет 10 единиц.

Объем подачи воды в водные объекты, требующие периодического пополнения от оросительно-обводнительных систем) – при плановом значении 1488,41 тыс. м3 составляет 1488,41 тыс. м3, выполнено пополнение водой водных объектов Ильичевского, Коммунаровского, Маякского, Рассветинского, Степновского сельских поселений Ленинского муниципального района.

В результате реализации **муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье»** наблюдается положительная тенденция поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Ленинского муниципального района. Так за 2023 год было заключено 13 соглашений с городским и сельскими поселениями Ленинского муниципального района.

Заключено Соглашение с Комитетом строительства Волгоградской области о реализации основного мероприятия «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30.12.2017 № 1710 за счёт средств федерального, областного бюджетов, предусмотренных на эти цели в очередном финансовом году. В результате показатель «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов» достигнут в полном объеме, и 6 семей реализовали данное право в полном объеме и улучшили свои жилищные условия. Показатель «количество семей в общем списке участников программы «Молодой семье – доступное жильё» - 61 семья (плановый показатель 52), достигнут в полном объёме.

В ходе реализации **муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, проживающих на территории Ленинского муниципального района»** выполнены целевые показатели: количество информированных, заинтересованных лиц, потенциальных участников Программы - 600 человек, достигнут в полном объеме; количество учтенных участников Программы в базе данных по Ленинскому муниципальному району - 185 человека, достигнут в полном объеме; количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей с полной оплатой стоимости путевок за счет средств областного и местного бюджетов - 146 человек, по факту - 146 человек, достигнут в полном объеме; количество Соглашений, заключённых с комитетом образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области - 1, достигнут в полном объеме; количество муниципальных заказов на приобретение путёвок в организации отдыха и оздоровления детей – 1, достигнут в полном объеме.

Выделено 98 сертификатов на отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в Волгоградской области за счет областного бюджета в: ДОЛ «Чайка» Среднеахтубинский район х. Заяр, ООО «ДЗОБ «Ручеек» Дубовский район с. Песковатка, ДЛОЛ «Лазурный» Иловлинский район х.Озерки.

За счет средств областного бюджета было выделено: 14 путевок в ДЗОЛ «Чайка» Среднеахтубинского района для детей, состоящих на всех видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 1 путевка в федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения «ВДЦ «Орленок»; 3 путевки ГЛПУ «Санаторий «Кубань» г. Анапа для категории детей, имеющих медицинские показания для лечения и нуждающихся в сопровождении одного из родителя (законного представителя); 16 путевок в ЛПЧУП «Санаторий «Качалинский» Волгоградской области; 1 путевка в в АО «Санаторий «Анапа» на Черноморское побережье для категории детей, имеющих медицинские показания для лечения и нуждающихся в сопровождении одного из родителя (законного представителя); 10 путевок в МБОУ ДО ООЦ г. Камышин для детей, имеющих медицинские показания для лечения; 1 путевка в ООЦ «Илона» на Черноморское побережье для категории детей, имеющих медицинские показания для лечения и нуждающихся в сопровождении одного из родителя (законного представителя).

За счет средств бюджета Ленинского муниципального района выделено 2 путевки в ДОЛ «Лазурный» Иловлинский район.

Реализация **муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе»** позволила привлечь подростков и молодежь, вовлеченных в профилактические мероприятия – 460 человек. Данный целевой показатель перевыполнен и составил 1796 человек; количество лиц, поставленных на учет в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» (ежегодно) – 21, всего за год встало на учет 0 человек, положительный результат.

Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганды здорового образа жизни – 14 мероприятий, данный целевой показатель перевыполнен и составил 50 мероприятия; количество проведенных семинаров среди педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью по актуальным проблемам, связанным с профилактикой негативных зависимостей – 5 семинаров, данный целевой показатель выполнен и составил 5 семинаров; количество родителей, принимающих участие во встречах по вопросам негативного воздействия психоактивных веществ на организм ребенка, дети которых обучаются в 7-11 классах – 1250 человек, данный целевой показатель перевыполнен и составил 2642 человек.

Количество публикаций в СМИ – 14 штук, данный целевой показатель перевыполнен и составил 48 публикации; количество проведенных заседаний – 4 ед., данный целевой показатель выполнен и составил 4 заседания; количество изготовленных памяток и брошюр – 200 шт., данный целевой показатель выполнен и составил 200 штук; количество участников культурно-массовых мероприятий – 460 человек, данный целевой показатель перевыполнен и составил 2950 человек; количество участников спортивных мероприятий – 2700 человек, данный целевой показатель перевыполнен и составил 3000 человек; количество проведенных комплексных мероприятий – 8 единиц, данный целевой показатель выполнен и составил 8 мероприятий.

Из 11 целевых показателей 6 перевыполнены. Не выполнен 1 целевой показатель по количеству лиц, поставленных на учет в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» – плановый показатель 21 человек, исполнение 0 человека (0 %), положительный результат. Причинами способствующих снижению количества больных с диагнозом «наркомания» являются: активная пропаганда здорового образа жизни, проведение большого количества профилактических мероприятий, а также работа с алко- и наркозависимыми, которая проводится на основе комплексной и целостной системы реабилитации.

По **муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района»** за 2023 год достигнуты следующие целевые показатели: количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Отделе МВД России по Ленинскому району – 36 человека, данный целевой показатель составил 34 человека, что ниже запланированного значения показателя (положительный результат); количество совершенных преступлений – 314 преступлений, данный целевой показатель составил 271 преступлений, что ниже запланированного значения показателя (положительный результат); количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 21 преступление, данный целевой показатель составил 2 преступлений, что ниже запланированного значения показателя (положительный результат); количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступности, безнадзорности, беспризорности – 20 мероприятий, данный целевой показатель перевыполнен и составил 150 мероприятий, что выше запланированного значения показателя (положительный результат); количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по Ленинскому району, вовлеченных в профилактические мероприятия – 36 человек, данный целевой показатель составил 34 человека, что ниже запланированного значения показателя (положительный результат); количество публикаций в СМИ – 14 шт., данный показатель составил 85 шт., что выше запланированного значения показателя (положительный результат); количество проведённых заседаний – 4 шт., данный показатель составил 4 шт., что соответствует запланированному значению показателя (положительный результат); количество изготовленных памяток и брошюр – 200 шт., данный целевой показатель составил 200 шт., что соответствует запланированному значению показателя (положительный результат); количество лиц состоящих на учёте (семьи) - 24 человек, данный целевой показатель составил 21 человек, что ниже запланированного значения показателя (положительный результат). Из 9 целевых показателей 6 ниже запланированного значения и имеют положительный результат.

Целью **муниципальной программы «Демография»** является стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту на территории Ленинского муниципального района. В данной муниципальной программе были запланированы следующие целевые показатели: число родившихся - 322 /182 чел., не достигнут в полном объёме с отрицательным результатом; число умерших- 521/329 чел., не достигнут в полном объёме с положительным результатом; количество прошедших обучение – 3/3 чел., достигнут в полном объёме; количество трудоустроенных- 9/6 человек, не достигнут в полном объёме; количество ярмарок – 7/4 ярмарок, не достигнут в полном объёме; количество мероприятий – 21/140 мероприятий, достигнут в полном объёме; количество прошедших диспансеризацию – 4000/3989 человек, не достигнут в полном объёме; количество проведенных заседаний – 4/4 заседаний, достигнут в полном объёме; количество публикаций – 100/100 публикаций, достигнут в полном объёме; количество публикаций в СМИ – 12/80 публикаций, достигнут в полном объёме; количество групп – 1/1 группа, достигнут в полном объёме; количество консультаций – 12/1350 консультации, достигнут в полном объёме; количество листов – 4/4 листа, достигнут в полном объёме; количество изготовленных памяток и брошюр – 100/100 шт., достигнут в полном объёме; процент отказа от абортов – 38/38%, достигнут в полном объёме.

Однако следует отметить, что не достигнуты 5 следующих целевых показателей: число родившихся – плановый показатель 322 человек, исполнение 182 человека. Причинами, способствующими снижению количества родившихся, являются регистрация по месту рождения г.Волжский, ввиду отсутствия роддома в г.Ленинске, и естественный отток населения; число умерших - плановый показатель 521 человек, исполнение 329 человек, положительный показатель; количество трудоустроенных – плановый показатель 9, исполнение – 6, в связи с трудоустройством населения в г.Волжском и Волгограде; количество прошедших диспансеризацию плановый показатель 4000, исполнение – 3989, в сезон ОРВИ население не является на диспансеризацию; количество ярмарок – плановый показатель 7 ярмарок, исполнение – 4 ярмарок в связи с отсутствием потребности.

Целями **муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе»** являются: создание условий, для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта, приобщение различных групп населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом, воспитание здорового подрастающего поколения; обеспечение безопасности учебного процесса, предотвращение пожаров и гибели людей на объектах учреждений физической культуры и спорта, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности учреждений физической культуры и спорта, предупреждение и профилактика пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях физической культуры и спорта, совершенствование организации тушения пожаров; повышение безопасности учреждений физической культуры и спорта, снижение риска возникновения изношенности зданий и прилегающих к ним территорий, обеспечение их сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физического износа; усиление антитеррористической защищённости объектов физической культуры и спорта, обеспечение безопасности учреждений физической культуры и спорта.

Выполнены следующие целевые показатели: количество систем АПС, канала передач с выводом на пожарную часть, прошедших ТО – 1 шт., данный целевой показатель выполнен и составил 1шт.; количество приобретенных огнетушителей – 2 шт., данный целевой показатель выполнен и составил - 2 шт.; число слушателей, прошедших курс обучения по пожарному техминимуму и ответственного за электрохозяйство – 1 шт., данный целевой показатель выполнен и составил - 1 шт. Из 12 целевых показателей 3 выполнены, 9 - не были запланированы.

В результате реализации **муниципальной программы «Духовно–нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе»** выполнены следующие целевые показатели: проведено 105 районных мероприятий, направленных на духовно - нравственное воспитание населения Ленинского муниципального района; организовано или более в 3,5 раза выше планового показателя и проведено 7 районных научно-практических конференций, семинаров и совещаний по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; разработаны и изданы 7 методических пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания; доля кружков, факультативов духовно – нравственной направленности – 7 %. Созданные с 2018-2023 г.г. кружки и факультативы не только в г. Ленинске, но и в сельских поселениях Ленинского муниципального района (Приходские воскресные группы и школы, клубы по духовным интересам в общеобразовательных учреждениях, районных ДК, семейном клубе «Троица», АРТ-Студия «Палитра», «Книга книг», театральный кружок «Калейдоскоп», «Свечечка» и др.) продолжают успешно свою работу. Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте –18%. Данные целевые показатели достигнуты в полном объеме.

Благодаря реализации **муниципальной программы «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе»** выполнен целевой показатель по количеству буклетов туристической направленности 80 единиц. Количество туристического продукта и сувенирной продукции 5 видов, данный целевой показатель выполнен в полном объёме, в наличие 5 видов туристического продукта и сувенирной продукции 3 кружки «Ленинский муниципальный район» (1 вид рисунка на кружке - Волго-Ахтубинская пойма и степь, 2 вид рисунка - синяя с Лениным В.И. и некоторыми достопримечательностями Ленинского района и 3 вид - красная с туристическими потенциальными объектами Ленинского муниципального района), блокнот (красный с туристическими потенциальными объектами Ленинского муниципального района), книга «Свет памяти народной» о земляках-победителях ВОВ в частности Сталинградской битвы. Количество посетителей на туристических объектах составляет 185 человек. Данный целевой показатель перевыполнен, что составляет 137 процентов (план 135 человек). Туристические маршруты: Заказник Лещевский, архитектурный памятник - ансамбль город Ленинск, культурно-историческое наследие Волго-Ахтубинской поймы.

Выполнен показатель по количеству районных конкурсов – 7 единиц. Данный целевой показатель выполнен в полном объёме. Наименование: «Ленинский каравай – 2023», конкурс «Легенды Ленинского района и народов проживающих в нём!», ДПТ и промыслы в конкурсе «Диво Дивное 2023», конкурс «Луковое разносолье», конкурс «Луковая фантазия», «Ленинский Чиполлино», конкурс «Споём друзья о луковой культуре!». Количество областных конкурсов – 3 единицы. Данный целевой показатель достигнут в полном объеме. Областные: конкурс «Туристический сувенир 2023», конкурс – фестиваль «Диво Дивное 2023», фестиваль «От Волги до Дона».

Количество районных конференций, семинаров, мастер-классов и др. мероприятий направленных на развитие различных видов туризма и повышение туристической грамотности населения Ленинского муниципального района – 15 единиц. Данный целевой показатель достигнут в полном объеме. Рассмотренные вопросы: общее право на отдых и досуг для всех слоев населения; материальная и моральная поддержка туристов с целью дальнейшего осуществления концепции оплачиваемого отпуска; принятия финансовых и технических мер, имеющих своей целью увеличение покупательной способности граждан; привлечение к туризму внимания со стороны общественности и правительственных кругов; развитие и увеличение наиболее простых и функциональных видов гостиничного размещения для населения с низкими доходами; защита и сохранение окружающей среды, экологической структуры и природного, исторического и культурного наследия Ленинского муниципального района; принятие мер по разъяснению гражданам их двойственной роли—в качестве гостя и хозяина; осуществление на всех соответствующих уровнях образовательной системы и включения в соответствующий учебный материал новых идей, появляющихся в результате исследований, направленных на лучшее использование свободного времени, включая возможности для путешествий; разработки надежных и всеобъемлющих информационных материалов, которые должны предоставляться. Доля экономически активного населения, работающего в сфере обслуживания внутреннего и въездного туризма – 7%. Данный целевой показатель достигнут в полном объеме.

В рамках **муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района»** в 2023 году при запланированных 4 мероприятиях по проведению семинаров, совещаний, круглых столов фактически было проведено 4 мероприятия круглых стола по вопросу подключение к системе «Честный знак» по маркировке молочной продукции и упакованной воды и вопросам вопросы социального предпринимательства; количество участников координационного совета из 10 запланированных за 2023 год составило 10 участников; для принятия участия в областных выездных совещаниях было запланировано 3 субъекта малого и среднего предпринимательства. За 2023 год в областных совещаниях по вопросам ведения предпринимательской деятельности приняли участие 193 человека; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную и методологическую помощь составило 64 человека, по вопросам ведения и оформления предпринимательской деятельности, защиты прав предпринимателей, предоставления налоговой отчетности, подключение к системе «Честный знак» по маркировке молочной продукции и упакованной воды.

По мероприятию празднование «Дня российского предпринимательства» награждены 14 субъектов малого и среднего предпринимательства, вручены Благодарственные письма комитета экономической политики и развития Волгоградской области, главы администрации Ленинского муниципального района; в результате разъяснения вопросов, касающихся социальноориентированных некоммерческих организаций, при запланированных участниках в количестве 20 человек было привлечено 20 граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проводимых социальноориентированными организациями» путем участия в видеоконференциях; проведено 4 семинара, совещаний «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

На территории Ленинского муниципального района действует 24 социально ориентированные некоммерческие организации»; проведено 4 семинара, совещаний «круглых столов» по вопросам деятельности социального предпринимательства; опубликовано 21 публикация в районной газете «Знамя».

Количество объектов включенных в Перечень имущества предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составило 3единицы; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную и методологическую помощь составило 55 человека, по вопросам имущественной поддержки. Количество заключенных договоров владения (пользования) муниципального имущества включенного в Перечень составило 4договора. Количество участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, выставках - ярмарках составило 25 выездов.

В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования в Ленинском муниципальном районе»** в 2023 году выполнены следующие целевые показатели: - количество образовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 14 единиц, фактическое значение показателя составило 14 единиц; - доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников данной категории. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 100 процентов, фактическое значение показателя составило 100 процентов; - количество образовательных организаций, выполняющих условия по организации питания обучающихся. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 14 единиц, фактическое значение показателя составило 14 единиц; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 100 процентов, фактическое значение показателя составило 100 процентов; - количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 2,5 единицы, фактическое значение показателя составило 2,5 единицы; - количество образовательных организаций, получающих выплаты по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 1 единицы, фактическое значение показателя составило 1 единицу; - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 40 процентов, фактическое значение показателя составило 40 процентов; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 20 процентов, фактическое значение показателя составило 20 процентов; - количество образовательных организаций, получающих выплаты по «Финансовой грамотности». Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 20 единица, фактическое значение показателя составило 20 единицу.

По 5 мероприятиям значение показателей не были запланированы. Исполнение показателей предусмотрено на 2024-2026 г.

В рамках реализации **муниципальной программы «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района»** были запланированы и выполнены следующие целевые показатели: - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, которые требуют текущего ремонта, устройства теневых навесов. Данные целевые показатели были выполнены в полном объеме. При плане 5,88%, фактическое значение показателя составило 5,88%. В рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Ленинском муниципальном районе» в МКДОУ «Маляевский детский сад» был произведен текущий ремонт здания на сумму 321,60 тыс. рублей; - количество образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, с обновленной кухонной и столовой посудой, мягким инвентарем, мебелью. При плане 0 единиц, фактическое значение показателя составило 1 единицу. В рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Ленинском муниципальном районе» в МКДОУ «Детский сад №6 «Радуга»» была приобретена мебель на сумму 12,50 тыс. рублей.

По следующим целевым показателям значения не были запланированы, исполнение показателей предусмотрено на 2024-2026г.: - количество образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, с обновленной материально технической базой пищеблоков; - количество образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, с обновленным учебным оборудованием, оргтехникой; - количество образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленным детским игровым оборудованием в рамках мероприятия по приобретению, установке детского игрового оборудования; - количество образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с обновленным детским игровым оборудованием в рамках мероприятия по содействию занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

По итогам подпрограмм «Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств» и «Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных организаций, населения и разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексной схемы организации дорожного движения» **муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе»** следует отметить, что в 2022 году было предусмотрено достижение показателей: сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. чел. населения. Показатель за 2023 год не выполнен в связи с превышением фактического числа погибших в результате ДТП над плановым: плановый показатель – 0,32, исполнение – 1,46; сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП на 10 тыс. чел. населения. Показатель не выполнен в связи с превышением фактического числа детей, пострадавших в результате ДТП, над плановым: плановый показатель – 0,1, исполнение – 1,1. Основными причинами роста ДТП и неисполнения показателей послужили неправильный выбор дистанции водителями автомобилей, несоблюдение скоростного режима водителями, выезд на полосу встречного движения. По причине удовлетворительного состояния дорожного покрытия и неисполнения мероприятий по содержанию дорог ДТП с погибшими и пострадавшими не произошло. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости усиления мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и соблюдения транспортной дисциплины в районе. Показатель «Количество речных звеньев» на 2023 год выполнен. Плановый показатель – 11, исполнение – 11.

**Муниципальной программой «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района»** в рамках подпрограммы «Проведение энергоаудита» в 2023 году достижение целевых показателей не планировалось. Целевые показатели по подпрограмме «Внедрение энергосберегающих технологий и материалов»: 1) приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района – 69 штук, выполнено полностью – 69 штук; 2) приобретение, замена осветительных приборов и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района – 200 штук, выполнено полностью – 222 штуки.

Целевые показатели по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения Ленинского муниципального района»: 1) разработка проектно-сметной документации систем уличного (наружного) освещения населенных пунктов Ленинского муниципального района – 1 единица, выполнено полностью – 1 единица; 2) строительство, реконструкция, восстановление систем уличного (наружного) населенных пунктов Ленинского муниципального района- 5,3 км, выполнено 5,3 км.

В рамках реализации **муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»** по подпрограмме «Строительство и модернизация социальных объектов» в 2023 году планировалось выполнение целевых показателей: площадь восстановленной кровли – 900 кв.м, целевой показатель достигнут; количество реализованных проектов местных инициатив – 14 проектов, целевой показатель достигнут.

В рамках реализации **муниципальной программы «Цифровое развитие Ленинского муниципаль6ного района»** запланированы и выполнены следующие целевые показатели: доля обновленных АРМ пользователей при плановом значении 5% составляет 5,8%. Улучшена производительность 5-ти ПК за счет установки скоростных дисков SSD и увеличения объема оперативной памяти и 1-му устройству (ноутбук) приобретен внешний сетевой адаптер - увеличена дальность связи WiFi (более 10 метров) для подключения беспроводного дисплея в целях проведения служебных совещаний, ежегодного доклада Главы, презентаций.

Доля АРМ и серверов, оснащенных операционной системой и офисным программным обеспечением российского производства при плановом показателе 5%, фактическое значение составляет 12,5%. Доля компьютерной техники, оснащенных средствами антивирусной защиты составляет 100%. Количество приобретенных СКЗИ 5 штук при плановом значении 5 штук. Количество приобретенных лицензий российского программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и отчетности при плановом значении 3 штук – фактическое значение составляет 5 штук. Количество приобретенных лицензий для работы с электронными справочно-правовыми системами 2 штуки (план 1 штука). Количество приобретенных лицензий российского программного обеспечения с функционалом почтового сервера 1 штука. Приобретено 13 лицензий ОС РедОС и ПО МойОфис; 104 лицензии антивируса Касперский; 5 лицензий СКЗИ VipNet сеть 1469; 2 лицензии справочно-правовых систем (Гарант-1, Консультант плюс-1); 5 лицензий ПО бухгалтерского учета и отчетности (Барс.Бюджет-2, СБИС-1, Контур-1, Взаимодействие с ФНС-1); 1 лицензия почтового сервера CommuniGate Pro.

**III. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В целях эффективной реализации муниципальных программ на территории Ленинского муниципального района ответственными исполнителями и соисполнителями проводились совместные мероприятия по реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района за 2023 год, что способствовало более эффективному исполнению муниципальных программ, так как определены конкретные исполнители, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, устанавливались контрольные сроки реализации мероприятий, а также ожидаемые результаты их реализации.

В течение 2023 года проводился ежеквартальный мониторинг хода реализации муниципальных программ, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня, подготовлен и размещен мониторинг отчетности и контроля документов стратегического планирования в ГАС «Управление».

В рамках реализации подпрограммы «Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств» **муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе»** выполнено мероприятие по ремонту дорог. При плане – 3088,27 тыс. рублей, фактически исполнено – 2613,95 тыс.рублей. Мероприятие исполнено частично. Показатель «Содержание дорог» при плановых назначениях 13468,62 тыс. рублей; фактически исполнено – 2150,01 тыс.рублей. Мероприятие исполнено частично.

В рамках второй подпрограммы «Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных организаций, населения и разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексной схемы организации дорожного движения» исполнение мероприятий: - перевозка школьников на автобусах. При плановых назначениях – 3874,65 тыс. рублей, фактически исполнено – 3827,07 тыс.рублей. Мероприятие выполнено; - организация транспортного обслуживания населения, расходы на содержание транспортных средств, разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексной схемы организации дорожного движения. При плане – 761,99 тыс. рублей; фактически исполнено – 731,03 тыс. рублей. Мероприятие выполнено; - приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области. При плане – 1,0 тыс. рублей, фактически исполнено -1,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено; - оценка технического состояния и ремонт наплавного моста через р. Ахтуба в с.Заплавное Ленинского муниципального района. При плане – 735,08 тыс. рублей, фактически исполнено -735,08 тыс. рублей. Мероприятие выполнено; - приобретение дорожной техники. При плане – 2933,74 тыс. рублей, фактически исполнено - 2933,74 тыс. рублей. Мероприятие выполнено; - приобретение имущества для обеспечения функционирования искусственных дорожных сооружений - наплавных мостов и (или) их отдельных элементов. При план – 80234,00 тыс. рублей; фактически исполнено – 80234,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено частично.

В ходе анализа отмечено, что остались неиспользованными бюджетные ассигнования по следующим причинам: результате проведения закупок образовалась экономия денежных средств; часть бюджетных ассигнований не законтрактована по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств.

В рамках данной подпрограммы реализуется ряд задач и целей: повышение безопасности перевозок школьников, организация безопасного транспортного обслуживания населения, разработка документов транспортного планирования

В рамках реализации подпрограммы «Внедрение энергосберегающих технологий и материалов» **муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области»** в 2023 году предусматривается выполнение следующих мероприятий: - приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района план – 2091,84 тыс.рублей, фактически освоено 2091,84 тыс.рублей. Замена оконных блоков проведена в МКОУ «Ленинская СОШ №1», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКОУ «Заплавинская СОШ», МКОУ «Степновская СОШ», МКОУ «Рассветинская СОШ», МКОУ «Царевская СОШ», МКОУ "Покровская СОШ",МКОУ "Каршевитская СОШ"; - приобретение, замена осветительных приборов и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района план - 1052,63 тыс. рублей, фактически освоено 1052,63 тыс.рублей. Приобретение и замена осветительных приборов выполнено в МКОУ «Маякоктябрьская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКОУ «Степновская СОШ», МКОУ «Рассветинская СОШ», МКОУ «Маляевская СОШ», МКОУ «Степновская СОШ», МКОУ «Ленинская СОШ №1». В 2023 году на выполнение мероприятий 2 подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 3171,97 тыс.рублей, фактически освоено 3171,97 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета 3050,00 тыс.рублей, из бюджета района 121,97 тыс.рублей.

В рамках 3 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения Ленинского муниципального района» предусматрено выполнение следующих мероприятий: - разработка проектно-сметной документации систем уличного (наружного) освещения населенных пунктов Ленинского муниципального района, план 300,00 тыс. рублей, фактически освоено 300,00 тыс. рублей; - строительство, реконструкция, восстановление систем уличного (наружного) освещения населенных пунктов Ленинского муниципального района, план 7780,81 тыс. рублей, фактически освоено 7780,81 тыс. рублей. В 2023 году на выполнение мероприятий 3 подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 8080,81 тыс.рублей, фактически освоено 8080,81 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета 8000,00 тыс.рублей, из бюджета района 80,81 тыс.рублей.

В ходе реализации **муниципальной программы «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района»** в рамках подпрограммы «Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» выполнено мероприятие по текущему ремонту зданий и прилегающим к ним территорий, устройство теневых навесов в образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленинском муниципальном районе. При плане 321,60 тыс. рублей, фактически исполнено 321,60 тыс. рублей. В рамках мероприятий данные работы произведены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Оснащение образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием, кухонным и мягким инвентарём, учебным оборудованием, оргтехникой, детским игровым оборудованием» выполнено мероприятие по замене технологического оборудования, кухонной и столовой посуды, мягкого инвентаря, мебели. При плане 12,50 тыс. рублей, фактически исполнено 12,50 тыс. рублей. В рамках мероприятий данные работы произведены в полном объеме.

В результате реализации **муниципальной программы «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района»** в рамках первой подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях, ремонтно-восстановительные работы» произведена установка, монтаж, демонтаж, ремонт, техническое обслуживание и оценка работоспособности АПС, канала передач на пожарную часть, пожарных кранов, гидрантов. При 2 379,43 тысяч рублей фактически исполнено 2 379,43 тысяч рублей. Мероприятие выполнено полностью. Произведено замена, приобретение и установка противопожарных дверей, противопожарной мебели, огнетушителей, окон, люков, щитов и штор, средств индивидуальной защиты; заправка и приобретение огнетушителей. При плане 108,41 тысяч рублей фактически 107,76 тысяч рублей, ввиду образования остатка при экономии от заключения договоров по наименьшей цене. Обучен ответственный, мероприятие фактически исполнено с суммой финансирования 14,80 тыс. рублей. Выполнено приобретение и монтаж электроматериалов, проведение электротехнических испытаний и электрических измерений электрооборудования, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарной лестницы. При плане 414,24 тысяч рублей фактически исполнено 414,24 тысяч рублей. Мероприятие выполнено полностью.

В рамках второй подпрограммы «Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций», включает ряд мероприятий: приобретение, установка, ремонт и оценка работоспособности видеонаблюдения, тревожной кнопки, системы централизованной охраны, приобретение технических средств охранной сигнализации. При плане 3,50 тыс. рублей фактически исполнено 3,50 тыс.рублей. Мероприятие выполнено полностью. Выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения, тревожной кнопки, системы централизованной охраны, услуги по централизованной и физической охране. При плане 672,61 тыс. рублей фактически исполнено 672,61 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

Выполнено приобретение, установка, ремонт, техническое обслуживание и оценка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). При плане 3 031,52 тыс. рублей фактически исполнено 3 031,49 тысяч рублей, ввиду образования остатка при экономии от заключения договоров по наименьшей цене. Выполнена установка, реконструкция, ремонт на территориях образовательных организаций систем наружного освещения. При плане 65,00 тыс. рублей фактически исполнено 65,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

В рамках реализации **муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района»** предусматривалось исполнение 9 мероприятий, выполнено 8 мероприятий.

В рамках мероприятия «Организация семинаров для руководителей и активистов организаций ТОС» проведено 2 семинара, во втором квартале - по участию проектов организаций ТОС в конкурсах на получение грантовой поддержки и в третьем квартале - по вопросам реорганизации организаций ТОС в поселениях.

Выполнено мероприятие «Оказание консультативной и методической поддержки органам местного самоуправления, ответственным за содействие деятельности ТОС» по направлению отчетности в Минюст о продолжении деятельности организации, по составлению отчетов по выполнению показателей муниципальной программы, по оформлению документации по основным вопросам работы органов ТОС, по составлению проекта и заявки для участия в конкурсах на предоставление грантов.

В рамках мероприятия «Оказание содействия в проведении массовых мероприятий различной направленности» отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района оказывает методическую и практическую помощь в проведении культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий в поселениях на постоянной основе.

В рамках мероприятия «Проведение совместно с органами ТОС инструкторско-методических занятий по пожаробезопасному поведению с жителями, доведение правил безопасности на водных объектах» специалисты отдела по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района проводят занятия с активом ТОСов, распространяют методические рекомендации, плакаты, памятки.

В рамках мероприятия «Методическое обеспечение органов ТОС по проведению профилактических мероприятий по борьбе с наркоманией, пьянством и алкоголизмом» активисты организаций ТОС принимают участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних, административных комиссий, обеспечиваются плакатами, памятками по борьбе с пьянством, наркоманией, табакокурением.

В рамках мероприятия «Оказание содействия добровольным самоуправляемым объединениям при ТОС по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, формированию здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию» отделом по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района, специалистами МАУ по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр» проведены совместные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, формированию здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию (конкурсы, праздничные торжественные мероприятия ко Дню Победы в Сталинградской битве, Дню Защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, выставки, беседы, флешмобы по оказанию содействия участникам СВО, мобилизованным гражданам).

В рамках мероприятия «Представление в печатных средствах массовой информации и на официальных сайтах органов местного самоуправления Ленинского муниципального района материалов, отражающих положительный опыт деятельности ТОС» на официальных сайтах органов местного самоуправления и на страницах районной газеты «Знамя» печатаются материалы о проведенных с участием организаций ТОС мероприятиях по решению вопросов местного значения, освещаются разные стороны их деятельности, публикуются интересные новости из жизни организаций ТОС.

По мероприятию «Предоставление субсидии организациям ТОС на выполнение работ по благоустройству территории ТОС»: в 2023 году работы по благоустройству территорий ТОС проводились в рамках субботников силами активистов и жителей ТОС. Субсидия на эти цели не выделялась.

Мероприятие «Проведение спартакиады жителей территориального общественного самоуправления сельских поселений Ленинского муниципального района» в 2023 году не проводилось в связи с тем, что областная Спартакиада ТОС в 2023 году не проводилась. В случае проведения в областной Спартакиады ТОС в 2024 году для участия в ней команда-победитель районной межпоселенческой Спартакиады ТОС будет отбираться в 2024 году.

Выполнение мероприятий программы позволило совершенствовать взаимодействие администрации Ленинского муниципального района, администраций городского и сельских поселений с организациями территориального общественного самоуправления для реализации социально значимых инициатив населения; создало условия для повышения качества деятельности организаций территориального общественного самоуправления, обеспечило дальнейшее развитие системы территориального общественного самоуправления и стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом.

Реализация **муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района»** позволила совершенствовать взаимодействие администрации Ленинского муниципального района, администраций городского и сельских поселений, учреждений образования, культуры, руководителей предприятий и учреждений, работодателей, представителей религиозных концессий, общественных организаций, объединений молодежи по стабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений, неприятию идеологии терроризма и экстремизма, обеспечило повышение уровня информирования населения, способствовало улучшению информационного взаимодействия. Предусматривалось исполнение 7 мероприятий, из которых выполнено 7 мероприятий в полном объеме.

В рамках мероприятия «Проведение совещаний, семинаров с участием представителей религиозных концессий, общественных организаций, объединений молодежи, руководителей государственных и муниципальных учреждений образования и культуры, и хозяйствующих субъектов Ленинского муниципального района по проблемам нравственного оздоровления общества» проведено 4 совещания по вопросам: 1. О профилактике правонарушений на национальной почве и мерах противодействия экстремистской деятельности на территории Ленинского муниципального района. 2. О деятельности отдела МВД России по Ленинскому району по профилактике межэтнических отношений с лицами, прибывающими из стран Центрально-Азиатского региона. 3. Об исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы; Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 4. О работе по формированию в молодежной среде стойкого неприятия идеологии терроризма, о мерах, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

В рамках мероприятия «Проведение цикла лекций и бесед в учреждениях образования, культуры, молодежной политике района, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде» проведены беседы с подростками и молодежью на темы: «Ты одни остался дома. Общение на улице с незнакомыми людьми», «Как не стать жертвой преступления. Незнакомые подозрительные предметы на улице», «Пребывание школьника на улице в ночное время», «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие хищения», «Драка, нецензурные выражения — наказуемые деяния», «Ответственность за нарушение правил поведения в школе и на уроке», «Цивилизованно решаем конфликты», «Терроризм. Ответственность за заведомо ложные сообщения», Неформалы — кто они?», «Юридическая ответственность за прием ПАВ», «Соучастие в преступных группах, сокрытие преступления», «Нормативно-правовая база России». Проведены конкурсы рисунков и плакатов «Мир без насилия, тревог и слез», «Дружат люди всей Земли», «Мир глазами детей!», «Пусть всегда будет солнце…». Родительские собрания «Опасен или безопасен Интернет для детей», "Профилактика киберпреступности среди несовершеннолетних и в отношении них".

В рамках мероприятия «Организация цикла статей в газете «Знамя» по профилактике терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района» на страницах газеты «Знамя» опубликовано 3 статьи: «Действия населения в случаях ЧС», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Профилактика экстремизма в молодежной среде».

В рамках мероприятия «Осуществление на постоянной основе мер по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности при подготовке и проведении массовых общественно-политических, спортивных, культурно-развлекательных зрелищных мероприятий» при подготовке к проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию Нового года, Рождества, 80-ой годовщины Победы в Сталинградской битве, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Празднику Весны и Труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне и других руководителями учреждений культуры, главами поселений, сотрудниками ОМВД по Ленинскому району проведены обследования мест проведения мероприятий, критически важных объектов (водозаборы, насосные станции, котельные), обследован 61 объект.

В рамках мероприятия «Проведение мониторинга ситуации, комплексного изучения причин и условий, способствующих распространению экстремистских идей, их общественного восприятия с целью выработки механизмов по совершенствованию деятельности муниципальных органов в сфере противодействия терроризму и экстремизму» силами участников кибердружин, созданных на базе образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и молодежного центра «Спектр» осуществляется постоянный мониторинг социальных сетей на предмет высказываний экстремистского характера, проявления агрессии к лицам иной национальности, призывов к действиям противоправного характера. Отделом образования, отделом по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района, главами городского и сельских поселений, сотрудниками органов правопорядка, ГКУ Центр занятости населения Ленинского района, работодателями проводится работа с лицами, прибывшими из-за рубежа для осуществления трудовой деятельности или в других целях, по доведению до их сведения норм российского законодательства, ответственности за действия, носящие противоправный характер, проявление терроризма и экстремизма.

В рамках мероприятия «Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества» в 2023 году в школах района и учреждениях культуры проводились Праздничные концерты и игровые площадки к Международному дню защиты детей; комплексные спортивные соревнования Ленинского муниципального района «Кубок национальностей»; митинг к началу Великой Отечественной войны; праздничный концерт и фестиваль красок ко Дню молодежи; патриотическая акция, посвященная началу Сталинградской битвы; Межпоселенческая спартакиада Ленинского муниципального района; День Государственного флага; Соревнования на кубок по силовым видам спорта; Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Фестиваль национальных культур «от Волги до Дона»; IV Епархиальный Александро-Невскиий фестиваль; Областная культурная эстафета «Многонациональный регион»; День города; Акция в поддержку мобилизованным «Тепло из дома»; День народного единства; Областной турнир-соревнований по гиревому спорту; Книжно-иллюстрированная выставка «Толерантность сегодня-мир навсегда».

Специалистами учреждений культуры проводятся такие мероприятия, как: конкурс рисунков и плакатов «Флаг моего Отечества», «Россия- Родина моя», «Олимпийские игры», «Все мы разные – в этом наше богатство!», «Террору – НЕТ!», «Дети за мир на планете»; тематические беседы «Когда мы едины-мы непобедимы», «Давайте дружит народами», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Наша истинная национальность – человек»; социально-значимые акции «Копилка добрых дел», «Рука помощи», «Здоровое поколение выбирает»; показ тематических документальных фильмов, роликов, направленных на формирование установок толерантного отношения в молодежной среде; спортивные соревнования с элементами национальных игр народов России. В данных мероприятиях приняли участие около 9000 человек.

В ходе реализации **муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района»** в рамках программного мероприятия «Организация и проведение районных соревнований по традиционным (национальным) видам спорта» выполнено. Программное мероприятие «Содержание объектов благоустройства» выполнено.

Программное мероприятие «Организация водоснабжения населения» перевыполнено. Объем воды, поданной в точки водовыдела - копани Ленинского муниципального района составляет более чем в 8 раз от планового показателя - 479119,87 м3.

Программное мероприятие «Ремонт входных групп здания МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина» по ул. Совхозная, 21. с. Заплавное Ленинского муниципального района Волгоградской области» выполнено.

Остальные программные мероприятия не были запланированы ввиду отсутствия необходимости реализации мероприятий.

В рамках муниципальной программы на реализацию программных мероприятий фактический объем финансирования составил 7606,42 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 7178,80 тыс. рублей, средства бюджета Ленинского муниципального района – 352,62 тыс. рублей.

В рамках реализации **муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района»** программное мероприятие «Проведение защитных мероприятий при возделывании сельскохозяйственных культур» не проводилось в связи с отсутствием на землях неразграниченной и муниципальной собственности отраждения личинок саранчовых. Программное мероприятие «Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян зерновых культур» не было запланировано ввиду отсутствия заявок на субсидирование части затрат на приобретение элитных семян зерновых культур. Программное мероприятие «Организация метеорологической службы» не было запланировано ввиду отсутствия финансирования. Программное мероприятие «Стимулирование развития (приобретения) племенного животноводства» не было запланировано ввиду отсутствия заявок на компенсацию части затрат за приобретенное поголовье скота.

По программному мероприятию «Пополнение водой водных объектов, требующих периодического пополнения от оросительно-обводнительных систем, в сельских поселениях Ленинского муниципального района» выполнено пополнение водой водных объектов Ильичевского, Коммунаровского, Маякского, Рассветинского, Степновского сельских поселений Ленинского муниципального района на 1488,41 тыс. м3.

**Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье»** позволила привлечь средства областного бюджета и бюджета района для предоставления субсидий на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома. В связи с этим в 2023 году была сформирована база данных об участнике Программы по Ленинскому муниципальному району на основании информации о молодых семьях, поставленных на учет в администрациях поселений, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, число которых составило 61 молодая семья.

Мероприятие по заключению соглашений с администрациями поселений Ленинского муниципального района по реализации Программы выполнено полностью, были подписаны соглашения с администрациями городского и сельских поселений, заключено 13 соглашений.

Выполнено мероприятие по участию в конкурсном отборе муниципальных образований Волгоградской области для предоставления субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома из средств областного и федерального бюджетов.

Во исполнение Соглашения с Комитетом строительства Волгоградской области о реализации основного мероприятия «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30.12.2017 № 1710 за счёт средств областного и местного бюджетов в 2023 году 6 семей реализовали право на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Все эти семьи реализовали свое право и улучшили свои жилищные условия. Общий объем финансирования муниципальной программы при плановых значениях ассигнований составил 5286,97 тыс. рублей, фактически использовано 5286,97 тыс. рублей, в том числе 1000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, 4286,97тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В ходе реализации **муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, проживающих на территории Ленинского муниципального района»** в рамках подпрограммы по формированию базы данных об участниках Программы по организации отдыха и оздоровления детей выполнен ряд мероприятий: проинформировано 600 заинтересованных лиц (родителей, законных представителей детей в возрасте от 3 лет до 18 лет включительно на дату заезда в организации отдыха и оздоровления детей) о порядке предоставления документов для включения в список лиц, имеющих право на получение путевок с полной оплатой стоимости за счет средств областного и местного бюджета. Осуществлен сбор заявлений с 10 сентября предыдущего года до 15 апреля планируемого года на получение путевки в детские оздоровительные лагеря на планируемый год и формирование базы данных об участниках Программы по Ленинскому муниципальному району на текущий год. В рамках подпрограммы «Участие в финансовом обеспечении по организации отдыха и оздоровления детей» заключено Соглашение с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области о предоставлении субсидии из бюджета Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по организации отдыха и оздоровлению детей; заключен Договор на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков с ООО «Пролето» со сроком пребывания 21 день; участникам Программы в установленном порядке с полной оплатой стоимости выдано 2 путевки за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, а также 144 путевки за счет средств областного бюджета, что составляет 100,00 процентов от планового показателя. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 37,92 тыс.рублей.

В рамках реализации **муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе»** подпрограммы «Программа профилактических мероприятий по предупреждению злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе» реализованы следующие мероприятия: мониторинг немедицинского употребления гражданами наркотических средств и психотропных веществ не выявил указанных граждан. Данное мероприятие не выполнено в полном объеме: 0 человек, положительный результат; анкетирование учащихся общеобразовательных учреждений Ленинского муниципального района. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, анкетирование прошли 1046 подростков; организация постоянных циклов, публикаций по противодействию распространения наркотикам и ВИЧ/СПИДа, профилактике токсикомании и пропаганде здорового образа жизни. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, опубликовано 48 статей; заседание антинаркотической комиссии. В 2023 году проведено 4 заседания, мероприятие выполнено; выезд бригад в детские пришкольные лагеря с дневным пребыванием для проведения профилактических антинаркотических мероприятий в летний период. Волонтеры и специалисты МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» осуществляли 6 выездов в детские лагеря, остальные 8 провели в формате онлайн. Данное мероприятие выполнено; организация и проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам организации профилактической работы, организация и проведение антинароктических профилактических лекций, собраний для родителей учащихся общеобразовательных учреждений. Данное мероприятие выполнено. За отчетный период было проведено 5 обучающих семинаров; организация и проведение профилактических мероприятий с учащимися общеобразовательных учреждений. Данное мероприятие перевыполнено и составило 220 мероприятий.

В рамках подпрограммы «Обеспечение профилактических программных мероприятий по предупреждению злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе» выполнены следующие мероприятия: организация и проведение комплексных мероприятий по выявлению и уничтожению мест произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений, проведение профилактической операции «Мак». Данное мероприятие выполнено полностью – 8 мероприятий; изготовление наглядной агитации, символики, сувенирной продукции по пропаганде здорового образа жизни. МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» была разработана продукция в количестве 200 штук для участников и победителей различных мероприятий антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ; проведение районных конкурсов, акций «Автобус радости», «Позитив», «Независимость» и т.д. Данные мероприятия были выполнены в полном объеме с охватом 478 человек; проведение культурно – массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни». Данное мероприятие выполнено в полном объеме с охватом 465 человек; проведение спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Данное мероприятие выполнено в полном объеме с охватом 5280 человек; ежегодное проведение на территории Ленинского муниципального района комплексных оперативно – профилактических операций: «Стоп СПАЙС», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Нет наркотикам», «Неформал». Данные мероприятия выполнены в полном объеме с охватом 1345 человек.

Во всех общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района в начале учебного года утверждаются и реализуются планы мероприятий, направленные на профилактику употребления обучающимися наркотических и психотропных веществ. В планы проведения профилактических мероприятий включаются такие формы работы, как: тренинги, классные часы, открытый правовой лекторий, профилактические беседы, демонстрация социальных видеороликов об ответственности несовершеннолетних, посещение учащихся группы риска на дому.

В течение года в рамках профилактических мероприятий проведены акции: Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник»; МКОПО «Мак - 2023»; комплекс мероприятий по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; профилактическая акция «Притон»; оперативно-профилактическая акция «Стоп Спайс»; «Дети России-2023», акция «Сообщи где торгуют смертью»; Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом; Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Акция «КиберПатруль»; «Уроки для детей и их родителей»; Международный день отказа от курения; «Стоп - продаже детям пива и сигарет»; «Ответы на трудные вопросы»; Акция «Дети без наркотиков»; Акция «Спорт вместо наркотиков» и др.

В рамках реализации Плана основных мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Волгоградской области проводятся следующие мероприятия: размещение на сайтах образовательных организаций информации о работе, направленной на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами; работа дискуссионных клубов (Родители-дети); распространение памяток для родителей по прямой и непрямой профилактике, организация работы с родителями; оформление информационных стендов с указанием служб, организаций (телефоны) оказывающих психологическую, медицинскую и др. виды помощи, размещено 15 стендов; организация консультационной психолого - педагогической службы по оказанию помощи родителям в воспитании, разрешении конфликтных ситуаций; проведение тематических интерактивных бесед для учащихся 7-8-х и 9-11-х классов по активизации личностной жизненной позиции без наркотиков; с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в образовательных организациях Ленинского муниципального района в сентябре проведено социально-психологическое тестирования учащихся, достигших возраста тринадцати лет и старше. Всего приняло участие в тестировании 1046 подростков; обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, ВШУ, КДНиЗП и детей «группы риска» в кружках и секциях; организация и проведение классных часов, бесед с использованием видеоряда, направленных на профилактику табакокурения и употребления ПАВ; консультирование педагогов по вопросам профилактики наркомании и вредных привычек детей и подростков; консультации для родителей по вопросам профилактики наркомании и вредных привычек детей и подростков.

МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» также осуществляет мероприятия первичной профилактики. За 2023 год был проведен ряд профилактических мероприятий. Одним из них является акция «Автобус радости». Порядок проведения акции включает в себя два самостоятельных блока, объединенных общей идеей – пропагандой здорового образа жизни. Автопробег «Автобус Радости» в дистанционном режиме включал в себя: работу волонтеров Молодежного центра «Спектр» с молодёжью поселений Ленинского муниципального района; работу творческих площадок через соцсети Интернет. Участниками акции стали учащиеся и работающая молодежь сельских поселений Ленинского района в возрасте от 10 до 17 лет и волонтеры добровольческого отряда Молодежного центра «Спектр». Самым активным участникам была роздана сувенирная продукция. Общее количество участников составило 210 человек.

Конкурс молодежного плаката «Независимость». В рамках реализации программы МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» провел ряд профилактических мероприятий, а также мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни и вовлечение занятия спортом: круглый стол «АНТИ-НАРКОТИК», 20 участников; диспут в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», 35 участников; квест-игра для учащихся «Патруль времени», 45 участников; хоккейный матч между командами молодёжи и ветеранов, посвящённый Дню защитника Отечества, 30 участников; тренинг безопасного поведения «Я умею выбирать» - в рамках профилактической акции «Дети России - 2023», 42 участника; психологическая игра «Вредные привычки», посвящённая всемирному дню трезвости, 26 участников; квест-игра «Всё, что должен знать о ВИЧ/СПИД», 41 участник; акция «Окна Победа», 70 участников; квест-игра «Все вместе за ЗОЖ» для учащихся учебных заведений городского и сельских поселений района, 115 участников; акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 145 участников.

Отделом по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту проведено 8 спортивных мероприятий в рамках реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе»: Всероссийская «Декада зимних видов спорта», 850 участников; Открытый межрегиональный шахматный фестиваль «Илья Муромец», 100 участников; Кубок Ленинского района по рыбной ловле, 40 участников; открытый чемпионат Ленинского муниципального района по настольному теннису, 45 участников; первенство по мини-футболу среди детей младшего школьного возраста, 25 участников; чемпионат по волейболу среди смешанных команд, 42 участника; Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2023», 350 участников; первенство по мини-футболу среди мальчиков, 35 участников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 14,00 тыс.рублей.

В рамках **муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района**» реализуется подпрограмма «Информационно – аналитическое обеспечение работы по профилактике преступлений и правонарушений», включающая в себя следующие мероприятия: заседание комиссии по профилактике правонарушений, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, проведено 4 заседания; формирование районных банков данных: - на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении; - на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; - на взрослых лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, для оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве. Данное мероприятие перевыполнено, состоит 36 семей; проведение анализа «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Ленинского муниципального района», данное мероприятие выполнено в меньшем объеме и в установленные сроки, 2 преступления; распространение среди подростков, молодежи и их родителей информационных материалов профилактического содержания, по вопросам формирования здорового образа жизни, по профилактике правонарушений, данное мероприятие выполнено не в полном объеме и в установленные сроки, 220 преступлений; сотрудничество со СМИ в плане освещения проблем и состояния работы с безнадзорностью и правонарушениями среди подростков и молодежи, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, опубликовано 85 статей; изготовление памяток, буклетов для детей, родителей по вопросам профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности, и т.д., данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, изготовлено 200 штук.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности», включающая в себя: оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве лиц, освобожденных из мест лишения свободы, образовательных учреждений закрытого типа, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, помощь оказана 20 гражданам; проведение межведомственных профилактических рейдов в неблагополучные семьи, в места скопления молодежи, в вечернее время суток, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, проведено 20 рейдов; размещение наглядной агитации, направленной на профилактику преступлений, в том числе террористической направленности и иных правонарушений в общественных местах, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, размещено 20 листов; организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно – транспортного травматизма, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, проведено 20 мероприятий; организация волонтерского движения среди подростков и молодежи по пропаганде здорового образа жизни, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, сформировано 36 объединений; организация и проведение обучающихся семинаров для педагогических работников, специалистов по молодежной политике по вопросам организации профилактической работы, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, проведено 20 семинаров; организация и проведение лекториев для родителей и несовершеннолетних по вопросам профилактике, здорового образа жизни, формирования мировоззрения с привлечением областных структур, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, проведено 20 лекториев; проведение игровых, спортивных, культурно – массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи, в том числе состоящих на учете в районном банке данных данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, проведено 109 мероприятий; вовлечено несовершеннолетних, состоящих на учёте, 34 человека; проведение выездных мероприятий для подростков, состоящих на учете в районном банке данных, данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, проведено 36 мероприятий.

Во взаимодействии с отделом МВД России по Ленинскому району Волгоградской области, отделом образования, отделом по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту, ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», ГКУСО «Ленинский центр социального обслуживания населения», администрациями городского и сельских поселений и другими субъектами системы профилактики Ленинского муниципального района в данном направлении организованы и проведены следующие оперативно – профилактические мероприятия: ОМП «Рецидив», «Сообщи где торгуют смертью», «Лидер», «Неформал», «Стоп Спайс», 2 комплекса мероприятий по выявлению мест и фактов реализации спиртных напитков несовершеннолетним, «Дурман», 2 этапа «Дети России - 2023».

На базе учреждений культуры района, МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр» проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремистских проявлений среди детей и молодежи такие как: беседы на темы – «Ты один остался дома», «Как не стать жертвой преступлений», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной нравственности»; «Терроризм. Ответственность за заведомо ложные сообщения»; «Юридическая ответственность за прием ПАВ»; «Соучастие в преступных группах, сокрытие преступления»; книжные выставки – «Экстремизм и терроризм – угроза миру», «Мир без насилия», «Литература и искусство народов России»; Фотоакция «Народы мира»; детская познавательно-игровая программа «Путешествие в страну Дружбы»; акция «На сердце флаг России мы храним», «Нет экстремизму!»; интерактивная игра-акция «Мы за Мир»; тематические классные часы, посвященные Международному дню толерантности; XI районный фестиваль-фотовыставка, посвященный Дню народного единства «Православие и Ислам» и др.

На всех проведенных мероприятиях акцент делался на формирование культуры толерантности и профилактику экстремизма.

Во всех общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района в начале учебного года утверждаются и реализуются планы профилактических мероприятий, куда включаются такие формы работы, как: тренинги, классные часы, открытый правовой лекторий, профилактические беседы, демонстрация социальных роликов об ответственности несовершеннолетних, посещение трудных учащихся на дому.

Во всех общеобразовательных учреждениях района организована работа с родителями по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков. Родители активно привлекаются к проведению школьных мероприятий, в каждом классе избирается родительский комитет, который совместно с педагогическими работниками, сотрудниками полиции участвует в проведении рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий в семьях, состоящих на внутришкольном учете. Ведется постоянная работа по улучшению психологического климата в семьях. Регулярно проводятся тематические встречи с работниками правоохранительных органов, учреждений здравоохранения. Ежеквартально проводится родительский всеобуч по темам: а) «Профориентация школьников, цели и задачи; правильный и ошибочный выбор профессии»; б) «По профилактике употребления ПАВ» - ПАВ и его влияние на организм подростка; как контролировать эмоциональное состояние ребенка; в) «По профилактике правонарушений и преступлений» - права и обязанности семьи; права, обязанности и ответственность родителей; права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме; свободное время и развлечения.

Досуг в образовательных учреждениях для несовершеннолетних организуется в соответствии с планом внеурочной деятельности (кружковая деятельность, спортивные секции, оздоровление в каникулярное время).

В соответствии с Положением об организации учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2017 № 560, образовательные учреждения организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Ежемесячно предоставляют оперативную информацию о количестве учащихся, отсутствующих на учебных занятиях, и причины их отсутствия. Так же в образовательных учреждениях района разработаны локальные акты информирования родителей об отсутствии обучающегося на учебных занятиях, памятки о пропусках, алгоритмы оповещения родителей (законных представителей) обучающегося о самовольном уходе из образовательной организации и т.п.

Во всех общеобразовательных учреждениях района организована работа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. В начале учебного года были составлены безопасные маршруты и оформлены маршрутные листы «Школа – дом» учащимися начальных классов.

Все образовательные учреждения принимали участие в месячнике по безопасности дорожного движения, в течение которого проводились конкурсы, викторины, игры по ПДД, беседы, занятия по ПДД, которые велись классными руководителями, преподавателем ОБЖ. Проведены общешкольные линейки по правилам безопасного поведения: «Зимняя дорога», «Дорожно-транспортная безопасность во время каникул». Проводятся инструктажи с обучающимися по правилам поведения при перевозке на автобусе. На начало учебного года в общеобразовательных учреждениях района составлен Паспорт дорожной безопасности.

  В Ленинском муниципальном районе при поддержке Государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Региональный центр молодежной политики» сформировано добровольческое формирование и волонтерские отряды. Элементами структуры волонтерского движения являются отряды: сформированные при МАУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Спектр», отряды, при детских общественных объединениях общеобразовательных учреждений Ленинского муниципального района, при МБОУ ДОД «Ленинский ДЮЦ». С момента формирования добровольческих отрядов регулярно проводится работа по организации и участию подростков в социально – значимых мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в решение проблем общества.

С учетом принятия и вступления в законную силу № 44-ФЗ от 02.04.2014 г. «Об участии граждан в охране общественного правопорядка», Закона ВО от 27.06.2014 г. № 112-ОД «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного правопорядка» создано 8 общественных объединений правоохранительной направленности народных дружин. Главам сельских поселений района направлены рекомендательные письма о создании общественных объединений правоохранительной направленности на подведомственных территориях. Отделом по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту проведён этап Областных конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

В ходе исполнения **муниципальной программы «Демография»** был реализован ряд мероприятий: проведение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, находящихся в трудовых отношениях. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки - 3 человека; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (трудоустройство одиноких, многодетных родителей, имеющих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов). Данное мероприятие не выполнено в полном объеме - 6 человек в связи с отказом обратившихся; проведение ярмарок вакансий и учебных мест. Данное мероприятие не выполнено в полном объеме - 4 ярмарки в связи с отсутствием потребности. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения по пропаганде здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки - 127 мероприятий; проведение лечебно-профилактических мероприятий, направленных на улучшения здоровья беременных женщин, своевре­менное взятие на «Д» учет, проведение своевременной профилактики соматиче­ских заболеваний женщин из группы риска по невынашиванию. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки - 21 мероприятие; проведение в общеобразовательных учреждениях района классных часов с участием медицинских работников по необходимости иммунопрофилактики, профилактике различного рода заболеваний, а также привитию правил личной гигиены. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки - 46 мероприятий; проведение в общеобразовательных школах лекций по вопросам здорового питания. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки - 28 мероприятий; проведение диспансеризации взрослого населения 1 раз в 3 года с целью своевременного выявления заболеваний, коррекции факторов риска, проведение лечения, в т.ч. высокотехнологической медицинской помощи. Данное мероприятие не выполнено в полном объеме в установленные сроки - 3898 человек в связи с отказом из-за сезонного роста ОРВИ; проведение работы по снижению уровня абортов среди женщин фертильного уров­ня. Данное мероприятие выполнено в полном объеме; заседание социально-демографической комиссии. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки – 4 заседания;

В связи с отсутствием финансирования не была проведена акция «Торжественная регистрация новорожденных, посвященная Международному дню защиты детей». Мероприятия - обряды с элементами народных традиций: "серебряные", "золотые", "бриллиантовые" свадьбы выполнены не в полном объеме, проведено 1 меропритие.

В 2023 году организованы и проведены следующие мероприятия: районный конкурс рисунков «Наша дружная семья» (2 конкурса), районный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Распространены среди подростков, молодежи и их родителей информационные материалы профилактического содержания, по вопросам формирования здорового образа жизни. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки (100 публикаций); проведены профилактические акции для молодежи с привлечением специалистов по семейному воспитанию (2 мероприятия); Проведены мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Международному дню защиты детей (4 мероприятия); организованы постоянные циклы, публикации направленные на повышение социального престижа материнства и отцовства, ценности семейного образа жизни. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки (36 мероприятй); изготовлены памятки, буклеты для детей, родителей по вопросам престижа семьи и ответственного родительства. Данное мероприятие выполнено в полном объёме и в установленные сроки (100 штук); размещение наглядной агитации, направленной на повышение рождаемости, престижа семьи, ответственного родительства в общественных местах. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки (4 листа); создана группа любителей физической культуры и спорта граждан старших возрастов; проведены консультации для граждан по вопросу мер социальной поддержки и государственной помощи. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки - 1350 консультаций; проведено 12 мероприятий по развитию и оптимизации работы психолого-педагогической помощи семье и детям.

Реализуя **муниципальную программу «Духовно–нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе»** по подпрограмме «Программа мероприятий по духовно – нравственному воспитанию граждан Ленинского муниципального района, совершенствованию семейного воспитания, сохранению и развитию национально – культурных традиций» были проведены праздники: «Рождества Христова», «Крещения Гоподне», «Комплексного мероприятия посвященного Дню воина-интернационалиста и Дню православной молодежи, праздника Масленицы, праздника «Поздравляю маму с днём матери», Дня России, Вручение паспортов, праздника «Пасхальная встреча», «Пасхальная радость», «Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня», Дня всех святых, праздника св.Троицы, праздника новолетия «Здравствуй, школа!», «День семьи Любви и Верности» Дня пожилого человека. Все мероприятия прошли в МАУ РМ МЦ «Спектр», приходе преподобного Андрея Рублёва в г.Ленинске и на базах партнёрских организаций. Не обошлось и без активной помощи и участия волонтеров МАУ РМ МЦ «Спектр»), а также партнёра ДБФ «Ангелы надежды» (Фонд помогал весь год подарками для различных конкурсов, акций и мероприятий). В них приняли участие более 3000 детей и взрослых. Мероприятия способствовали возрождению и сохранению духовно - нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания, уважения к старшему поколению, воспитанию патриотизма и гордости за героев своей Родины. Участие специалистов МАУ РМ МЦ «Спектр», детей, педагогов образовательных учреждений, учреждений культуры в Областных онлайн-семинарах Калачёвской Епархии патриархата РПЦ способствовало созданию дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры.

Реализуя подпрограмму «Обеспечение мероприятий по формированию научно-теоретических, методологических и организационных основ духовно – нравственного воспитания населения в Ленинском муниципальном районе», проведены районные конкурсы: «Святые Заступники Руси», «Россия в моём сердце навсегда!», «Православие и Ислам» в соответствии с намеченным планом мероприятий. Конкурсы способствовали развитию интереса к православной истории России, родного края, повысились показатели качества жизни современных детей в области психического, нравственного и духовного здоровья, критериями которого являются гармоничное и позитивное отношение ребенка к окружающему миру, психо-эмоциональное благополучие, оптимистическая картина мира.

Организован и проведен районный фотоконкурс «Православие и ислам» на базе МБУК «Ленинский районный музей», приняли участие более 80 человек, предоставлено более 115 работ. На конкурсе представлены фотографии православной, исламской тематики. Все участники получили дипломы. В районном конкурсе «Святые заступники Руси» приняли участие более 130 человек, предоставлено 170 работ . Все участники получили дипломы. Организован и проведен районный онлайн-семинар «Церковно-государственное сотрудничество как основа национального единства современной России» на базе МАУ РМ МЦ «Спектр», в котором приняли участие заведующие детских садов Ленинского района, воспитатели, учителя, преподающие курс ОРКСЭ. Организован и проведен районный праздник «День семьи, любви и верности». В празднике участвовали представители власти и 13 почётных семей из г. Ленинск и сельских поселений. Все участники получили памятные подарки .

За 2023 год по в рамках реализации **муниципальной программы «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе»** по мероприятию «Создание благоприятных условий развития аграрного (сельского), образовательного (экологического, историко-краеведческий) и событийного туризма, развитие различных видов туризма» в связи с актуальностью туризма, с целью отдыха (данный вид заключается в кратковременном или более продолжительном отдыхе с целью физического или психологического восстановления организма, кроме того, к этой группе относится и курортный отдых, при котором для лечения или восстановления сил используются природные свойства почвы, климата) заключено 5 договоров о сотрудничестве с туристическими базами Ленинского муниципального района.

В рамках мероприятия «Создание и продвижение туристического продукта» проводится работа по рекламированию района, как туристически привлекательного через сайты туристических услуг, разрабатываются информационные стенды, буклеты, памятки, билборды, описания маршрутов, карто-схемы маршрутов, прайс-листы на услуги туристических услуг. Ведется работа по составлению маршрутов, разрабатываются программы пребывания на территории туристических объектов. Проводятся мероприятия по разработке и продвижению презентаций туров и прочей туристической продукции для различной целевой аудитории (детские сады, школы, ВУЗы,СУЗы, взрослое население и пр.), разработке туристических маршрутов для школьников и подростков в рамках досугового и волонтерского направлений работы молодежного центра «Спектр». Разработаны следующие туристические маршруты на территории Ленинского муниципального района: маршрут образовательного туризма «Историко-культурное наследие Волго-Ахтубинской поймы», маршрут образовательного туризма «Государственный охотничий заказник «Лещевский», маршрут образовательного туризма «Архитектурный памятник – ансамбль города Ленинск».

В рамках исполнения мероприятия «Создание и функционирование информационной базы туристических услуг» ежемесячно проводится мониторинг туристических ресурсов и объектов туристической привлекательности Ленинского муниципального района; создана и постоянно обновляется база данных фирм, организаций и частных лиц, оказывающих услуги района различных видов в сфере туризма на территории Ленинского муниципального: отдых, лечение, деловые поездки, пролетарский туризм, семейный, детский, молодёжный туризм, туризм элитного характера, спортивные путешествия, транспортные туры, экологический туризм и др. с целью размещения данной информации на сайтах Волгоградской области. В районной газете «Знамя», на персональных страничках молодёжного центра в сети интернет постоянно размещается информация о туристических маршрутах и объектах культурного наследия, а также о различных массовых мероприятиях направленных на развитие туризма в Ленинском муниципальном районе. Ссылки на электронные страницы в интернете: <https://vk.com/club149531780>, <https://ok.ru/group/53743017197646>, <http://znamia-leninsk.ru/news/>

В рамках исполнения мероприятия «Создание и распространение сувенирной продукции» специалистами МАУ РМ МЦ «Спектр» проведены круглые столы, семинары среди руководителей творческих кружков, людей увлекающимися рукоделиями, промыслами, ремеслами и прочее; разработана сувенирная продукция в количестве 5 единиц туристического продукта и сувенирной продукции: 3 кружки «Ленинский муниципальный район» (1 вид рисунка на кружке - Волго-Ахтубинская пойма и степь, 2 вид рисунка - синяя с Лениным В.И. и некоторыми достопримечательностями Ленинского района и 3 вид - красная с туристическими потенциальными объектами Ленинского муниципального района), блокнот (красный с туристическими потенциальными объектами Ленинского муниципального района), книга «Свет памяти народной» о земляках-победителях ВОВ в частности Сталинградской битвы. Реклама сувенирной продукции размещена на электронных страницах в СМИ ( https://vk.com/club149531780, https://ok.ru/group/53743017197646, http://znamia-leninsk.ru/news/ ).

Мероприятие «Создание благоприятных условий развития аграрного (сельского), образовательного (экологического, историко-краеведческого) и событийного туризма, развитие различных видов туризма» было реализовано успешно благодаря организации и проведению конкурса бизнес планов (проектов) на оказание услуг по различным направлениям туризма (аграрного (сельского), образовательного (экологического, историко-краеведческий) и событийного) с туристическими базами Ленинского муниципального района; работе туристически-краеведческого кружка для подростков и молодежи на базе МАУ РМ МЦ «Спектр»; проведению районного фестиваля-конкурса национальной кухни «Ленинский каравай». Цели и задачи конкурса достигнутые в 2023 году: 1) привлечение населения к возрождению семейных традиций хлебопечения; 2) повышение профессионального мастерства работников предприятий, производящих хлеб и хлебобулочные изделия; 3) обмен опытом; 4) повышение престижа профессии пекаря и привлечение широкого круга потребителей; 5) Выявление самобытных мастеров-хлебопеков по созданию изделий из теста; 6) Сохранение культурного наследия, семейных ценностей народов, населяющих территорию Ленинского муниципального района; 7) Демонстрация хлебной продукции, популяризация ее среди жителей и гостей Ленинского муниципального района.

Проведение конкурсов «Легенды Ленинского района и народов проживающих в нём!», ДПТ и промыслы в конкурсе «Диво Дивное 2023», конкурс «Луковое разносолье», конкурс «Луковая фантазия», «Ленинский Чиполлино», «Споём друзья о луковой культуре». Стоит отметить, так как история малой Родины у каждого человека своя, Ленинский район Волгоградской области всегда отличался людьми любящих труд на земле - на поприще сельского хозяйства, как в Царские времена, далее при советской власти, что подтверждает информация о колхозах-миллионниках в Заплавненском с/п, п.Борьба за МИР (ныне Степновское с/п) и др. населённых пунктах Ленинского района, так и в современном мире, на сегодняшний день молодёжь перенимает опыт поколения, сохраняя привычные традиции как в национальных обрядах так и в трудовом деле. На сегодняшний день в Ленинском районе фигурируют молодые предприниматели и главы крестьянско-фермерских хозяйств, которые выращивают различные культуры и в большей степени лук, ласково называя его кормилец! Взрослое население, передав свои знания молодому поколению и отдав «вожжи», радуются успехам и во всём поддерживают своих учеников, а молодёжь в свою очередь воспитывает в своих маленьких детях уважение к общему делу. Так в различных дошкольных и общеобразовательных учреждениях проходят различные беседы с учениками на классных часах, с родителями на собраниях и мастер-классы. Всё это воспитывает и продлевает любовь к сельско-хозяйственному труду, не желание покидать свою малую родину, а наоборот вкладываться в неё и развивать!

Проведены туристические краеведческие экспедиции «Заказник Лещевский», «Архитектурный памятник - ансамбль город Ленинск», «Культурно-историческое наследие Волго-Ахтубинской поймы» для школьников и молодежи-участников акций и кружков (о чём указано в районной газете «Знамя»). Успешно реализован международный день памятников и выдающихся мест. Во всех поселения Ленинского муниципального района проведена уборка территории памятников, учащиеся Ленинских общеобразовательных школ посетили Ленинский районный музей и визит-центра природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Прошла акция «Экологический вектор». Экологический урок-беседа проводился во всех СО школах Ленинского муниципального района.

Для реализации мероприятия «Создание и продвижение туристического продукта» проведен районный конкурс «Легенды Ленинского района и народов проживающих в нём!», в рамках которого были номинации конкурса художественного видео, продвигающего туристически привлекательные места и объекты Ленинского района, также разработаны 5 видов туристического продукта и сувенирной продукции.

Проведены экскурсии для приезжих туристов с г.Волгограда, г.Волжского, Ново-Аннинского района, Кумылженского района и учащихся Ленинских общеобразовательных школ (Заказник Лещевский, архитектурный памятник - ансамбль город Ленинск, культурно-историческое наследие Волго-Ахтубинской поймы).

В рамках мероприятия «Создание и функционирование информационной базы туристических услуг» проводятся следующие этапы: ежемесячно обновляются базы данных фирм, организаций и частных лиц, оказывающих услуги в сфере туризма на территории Ленинского муниципального района. В связи с актуальностью туризма, с целью отдыха (данный вид заключается в кратковременном или более продолжительном отдыхе с целью физического или психологического восстановления организма, кроме того, к этой группе относится и курортный отдых, при котором для лечения или восстановления сил используются природные свойства почвы, климата). В 2023 году заключено 5 договоров о сотрудничестве с туристическими базами Ленинского муниципального района. Проведено 15 районных конференций, семинаров, для подготовки квалифицированных кадров, направленных на развитие различных видов туризма и повышение туристической грамотности населения Ленинского муниципального района. (Рассмотренные вопросы: общее право на отдых и досуг для всех слоев населения; материальная и моральная поддержка туристов с целью дальнейшего осуществления концепции оплачиваемого отпуска; принятия финансовых и технических мер, имеющих своей целью увеличение покупательной способности граждан; привлечение к туризму внимания со стороны общественности и правительственных кругов; развитие и увеличение наиболее простых и функциональных видов гостиничного размещения для населения с низкими доходами; защита и сохранение окружающей среды, экологической структуры и природного, исторического и культурного наследия Ленинского муниципального района; принятие мер по разъяснению гражданам их двойственной роли—в качестве гостя и хозяина; осуществление на всех соответствующих уровнях образовательной системы и включения в соответствующий учебный материал новых идей, появляющихся в результате исследований, направленных на лучшее использование свободного времени, включая возможности для путешествий; разработки надежных и всеобъемлющих информационных материалов, которые должны предоставляться в распоряжение средствам массовой информации (СМИ) и местному населению и др.). Проведено 4 рабочих онлайн-собрания с представителями поселений и общественностью заинтересованной проблемами развития туризма в Ленинском районе.

В рамках исполнения мероприятия «Создание и распространение сувенирной продукции» специалистами молодёжного центра «Спектр» проведены круглые столы, семинары среди руководителей творческих кружков, людей увлекающимися рукоделиями, промыслами, ремеслами и прочее. Разработана сувенирная продукция в количестве 5 единиц туристического продукта и сувенирной продукции. Реклама сувенирной продукции размещена на электронных страницах в СМИ (https://vk.com/club149531780, https://ok.ru/group/53743017197646, http://znamia-leninsk.ru/news/). Проведение районного конкурса сувенирной продукции с символикой района и его достопримечательностей, а также продукции местных мастеров в рамках областной выставки декоративно-прикладного творчества «Диво дивное», ГБОУ ДОД «Славянка», в 2023 году на областной выставке выставлялось 4 мастера от Ленинского муниципального района, а на районной выставке ДПТ «Диво Дивное» участников 350 человек.

В 2023 году Ленинский район участвовал в областном «Туристический сувенир Волгоградская область», активными соорганизаторами участия в мероприятии от района, стали сотрудники МАУ РМ МЦ «Спектр», на выставке раскрыт потенциал декоративно-прикладного творчества в туристической направленности. Также ежегодно центр является соорганизаторами районного праздника «Дня сельского хозяйства 2023», в этом году проведён был не только традиционный конкурс «Ленинский Каравай 2023», но и Ленинский ЛУКовый фестиваль, который стал ярким туристическим событием – брендом Ленинского района, включавший в себя 6 районных конкурсов различного направления, одной из главной целью которого стала развитие бренда «Ленинский ЛУК».

Ежегодно проводятся мастер- классы по декоративно-прикладному творчеству «Ленинский сувенир» в рамках Выставки Ленинского района ДПТ «Диво-Дивное 2023», в которых специалисты рассказывают и на деле показывают работу с природным материалом.

Реализуя **муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района»**, выполнен ряд мероприятий. В рамках мероприятия «Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства» проведено четыре совещания, в формате видео конференции, затрагивающие актуальные вопросы по вакцинации работников сферы потребительского рынка, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, подключение к системе «Честный знак» по маркировке молочной продукции и упакованной воды, пива и пивных напитков, вопросы социального предпринимательства. Проведены заседания координационного совета, мероприятие выполнено в полном объеме и составило 10 человек. В ходе празднования Дня российского предпринимательства были награждены 14 предпринимателей. На данное мероприятия было направленно 4,0 тысячи рублей.

В рамках проведения мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности среди населения Ленинского муниципального района путем публикаций в районной газете «Знамя» опубликовано 21 публикация. 119 человек получили консультационную поддержку по вопросам ведения и оформления предпринимательской деятельности, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, подключение к системе «Честный знак» по маркировке молочной продукции и упакованной воды, пива и пивных напитков, также оказывались консультационные услуги в части ведения предпринимательской деятельности в условиях санкционных воздейстивий, выполнено в полном объеме. Проведено 4 совещания в формате видеоконференции по оформлению конкурсной документации для получения Президентского Гранта. Состоялось 4 видео конференции по вопросам деятельности социального предпринимательства.

В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования программы в Ленинском муниципальном районе»** в 2023 году предусматривается реализация подпрограмм с исполнением следующих мероприятий. По подпрограмме «Развитие начального, основного, среднего (полного) общего образования» выполнено мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Волгоградской области», при плане 15 181,320 тыс. рублей, фактически исполнено 15 181,320 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области. При плане 18 346,268 тыс. рублей, фактически исполнено 18 346,268 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Мероприятие «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Волгоградская область)» при плане 1 242,142 тыс. рублей, фактически исполнено 1 242,142 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» выполнено мероприятие «Персонифицированное финансирование дополнительного образования», при плане 906,850 тыс. рублей, фактически исполнено 896,004 тыс. рублей. Мероприятие выполнено не в полном объеме, ввиду низкой посещаемости детей учреждения дополнительного образования из-за высокой заболеваемости. Мероприятие «Реализация программы «Финансовая грамотность» в учреждениях дополнительного образования» при плане 961,556 тыс. рублей, фактически исполнено 957,523 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме, Средства образовались ввиду экономии от заключения договора по наименьшей цене.

Остальные 5 мероприятий в 2023 году не были запланированы.

В рамках реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе»** выполнены следующие мероприятия. Выполнена установка, монтаж, демонтаж, ремонт и техническое обслуживание АПС, канала передач на пожарную часть, пожарных кранов и голосового оповещения о пожаре. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки: 1 шт. Проведена замена, приобретение и установка противопожарных дверей, огнетушителей, окон, люков, щитов и штор; заправка огнетушителей. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки - 2 шт. Остальные 8 мероприятий в 2023 году не были запланированы.

По итогам реализации **муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»** выполнены следующие мероприятия: - замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района - мероприятие исполнено в установленные сроки. Бюджетные ассигнования мероприятия на 2023 год составили 5348,16 тыс. рублей, средства использованы полностью, выполнен ремонт кровли МКОУ «Рассветинская СОШ», МКДОУ "Детский сад №7 "Сказка", МКДОУ "Детский сад №1 "Буратино", МКОУ «Степновская СОШ». Общая площадь кровли на которой выполнены ремонтной работы составила 3586,65 кв.м; - реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области - мероприятие исполнено в установленные сроки. Бюджетные ассигнования мероприятия на 2023 год составили 10951,00 тыс. рублей, средства использованы не полностью, экономия от заключения контрактов составила 2,4 тыс. рублей. На реализацию мероприятий привлечены средства населения в сумме 951,00 тыс. рублей; - автономный источник теплоснабжения к зданию МКОУ «Покровская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области – мероприятия планируемые к исполнению в рамках реализации программного мероприятия в 2023году исполнены. Бюджетные ассигнования мероприятия на 2023 год составили 21,33 тыс. рублей, средства использованы полностью; - проведение восстановительных работ на воинских захоронениях. Бюджетные ассигнования мероприятия на 2023 год составили 16,25 тыс. рублей, средства не использованы поскольку реализация мероприятия в 2023 году не планировалась.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 16,3 млн.рублей.

По итогам реализации **муниципальной программы «Цифровое развитие Ленинского муниципального района»** выполнено мероприятие по улучшению материально-технической базы информационной инфраструктуры. В данное мероприятие вошло обновление 6-ти АРМ пользователей. Целевой показатель муниципальной программы планировался на 5%. Исходя от общей численности компьютерной техники (104 единицы), за отчетный период целевой показатель выполнен на 5,8%. Выполнено мероприятие по обеспечению компьютерной техники Ленинского муниципального района российскими программными продуктами. В данное мероприятие входило приобретение лицензий таких программных продуктов как операционные системы, офисное программное обеспечение, средства антивирусной защиты, СКЗИ, электронные справочно-правовые системы, программное обеспечение, предназначенное для ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, программное обеспечение с функционалом почтового сервера. Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 926,16 тыс. рублей.

**IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На реализацию муниципальных программ Ленинского муниципального района в 2023 году повлияло ряд факторов:

- своевременное финансирование муниципальных программ за счет всех уровней бюджетов;

- система взаимодействия индивидуальных предпринимателей и органов местного самоуправления;

- привлечение спонсоров;

- кредиторская задолженность;

- широкое межведомственное взаимодействие, активное включение образовательных и государственных организаций в реализацию мер поддержки семей, родительства и детства;

- деятельность антинаркотической комиссии, которая выступает координатором реализации мероприятий программы и осуществляет меры по организации деятельности структурных подразделений администрации района, а также взаимодействие с государственными (ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»), правоохранительными органами (ОМВД России по Ленинскому району), общественными организациями в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и своевременное финансирование из бюджета района;

- деятельность комиссии по профилактике правонарушений, которая выступает координатором реализации мероприятий программы и осуществляет меры по организации деятельности структурных подразделений администрации района, а также взаимодействие с государственными учреждениями (ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», ГКУ ЦСЗН по Ленинскому району, ГКУ «Ленинский ЦЗН», ГКУ СО «Ленинский центр социального обслуживания населения»), правоохранительными органами (ОМВД России по Ленинскому району), общественными организациями в сфере правоохранительной направленности и своевременное финансирование из бюджета района;

- гибель зерновых культур от воздействия почвенной засухи; - ввиду отсутствия заявок на компенсацию части затрат за приобретенное поголовье скота по программному мероприятию «Стимулирование развития (приобретения) племенного животноводства» финансовые средства не выделялись; - ввиду отсутствия заявок на субсидирование части затрат на приобретение элитных семян зерновых культур по программному мероприятию «Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян зерновых культур» финансовые средства не выделялись;

- отсутствие финансирования из областного бюджета ввиду непрохождения конкурсного отбора.

**V.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Ленинского муниципального района в 2023 году**

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 13.12.2022 г. № 22/68 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 03.02.2023 № 2/2, от 29.06.2023 № 9/32, от 26.07.2023 № 10/37, от 23.08.2023 № 11/43, от 27.12.2023 № 17/62) на реализацию муниципальных программ предусматривалось в бюджете района 42770,05 33750,64 тыс.рублей, что на 9019,41 тыс.рублей (или на 126,72 процентов) выше уровня 2022 года.

За счет бюджета Ленинского муниципального района в 2023 году профинансировано 16 МП, в том числе: 9 МП с участием средств областного бюджета и 4 муниципальных программы не финансировалось. Причиной отсутствия финансирования стало отсутствие средств на реализацию мероприятий, предусмотренных на 1 этапе реализации.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Количество муниципальных программ | Утвержденный объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Ленинского муниципального района (тыс.рублей) |
| 2023 | 20 | 42770,05 |

**Доля муниципальных программ в расходной части бюджета района**

**в 2023 году.**

В 2023 году утвержденные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Ленинского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных программ составили 42770,05 тыс.рублей или 5,39 процентов от общего объема расходов бюджета Ленинского муниципального района.

Диаграмма 1

Таблица 2

Фактические расходы бюджетных ассигнований в 2023 году составили 30833,87 тыс.рублей, что на 130,29 процентов выше уровня 2022 года. Доля расходов в общем объеме расходов бюджета Ленинского муниципального района в 2023 году – 4,09 процентов.

Диаграмма 2

Таблица 3

****

**Ранжирование 20 муниципальных программ по объемам бюджетного финансирования в 2023 году за счет средств бюджета Ленинского муниципального района (тыс.рублей).**

Диаграмма 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем финансирования |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» | 12955,47 |
| «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района» за счет бюджета района | 7429,09 |
| «Развитие системы образования в Ленинском муниципальном районе» | 5512,52 |
| «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» | 1260,49 |
| «Молодой семье – доступное жилье» | 1000,00 |
| «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» бюджет района | 943,65 |
| «Цифровое развитие Ленинского муниципального района» | 720,69 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района " | 352,62 |
| «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» | 334,10 |
| «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» | 202,78 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе» | 127,03 |
| «Организация отдыха и оздоровление детей, проживающих на территории Ленинского муниципального района» | 37,92 |
| «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» | 20,00 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе» | 14,00 |
| «Демография» | 5,80 |
| «Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района» | 4,00 |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района» | 4,00 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района» | 3,00 |
| «Духовно – нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе» | 0,00 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района» | 0,00 |

Реализация МП за анализируемый период позволила привлечь кроме бюджета Ленинского муниципального района средства областного бюджета.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района проведен анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных муниципальных программ Ленинского муниципального района и фактических затрат за 2023 год в разрезе всех источников финансирования.

Сумма расходов на реализацию муниципальных программ Ленинского муниципального района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 189654,34 тыс.рублей, при этом 196,90 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 158548,57 тыс.рублей – средства областного бюджета, 30833,87 тыс.рублей – средства бюджета Ленинского муниципального района.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники  финансирования МП | Фактические расходы  в 2023 году,  тыс.рублей | Уровень финансовых затрат, % |
| Федеральный бюджет | 196,90 | 0,10 |
| Областной бюджет | 158 548,57 | 83,60 |
| Бюджет района | 30 833,87 | 16,26 |
| Бюджеты сельских поселений | 62,50 | 0,03 |
| Внебюджетные средства | 12,50 | 0,01 |
| ВСЕГО: | 189 654,34 | 100,00 |

Диаграмма 4

За 2023 год финансирование муниципальных программ осуществлялось за счет бюджетных средств. Доля финансирования МП за счет бюджетов всех уровней в общем объеме финансирования составила 100,0 процентов, в том числе: 83,60 процентов – средства областного бюджета, 16,26 процентов – средства бюджета Ленинского муниципального района.

Диаграмма 5

В среднем по всем утвержденным на 2023 год муниципальным программам Ленинского муниципального района уровень фактического финансирования от утвержденных ассигнований составил 94,07 процентов, за счет средств бюджета района – 72,09 процентов, областного бюджета – 99,99 процентов. На снижение значения показателя исполнения программ в 2023 году повлияло невыполнение доходной части бюджета Ленинского муниципального района; за счет уменьшения стоимости контрактов и высвобождения свободных лимитов; недобросовестное исполнение подрядной организацией обязательств (судебные разбирательства).

По итогам года процент финансирования муниципальных программ в размере 100,00 процентов от запланированных к реализации за счет всех источников финансирования составил 13 муниципальным программам.

Процент финансирования муниципальных программ в размере от 80,00 до 99,99 процентов от запланированных к реализации за счет всех источников финансирования характеризуется по 5 муниципальным программам.

По 2 муниципальным программам отсутствовало финансирование из бюджета Ленинского муниципального района по причине отсутствия мероприятий, требующих финансовых затрат.

Диаграмма 6

|  |  |
| --- | --- |
| Процент фактического финансирования муниципальных программ Ленинского муниципального района к запланированному объему  в 2023 году, процентов | |
| «Организация отдыха и оздоровление детей, проживающих на территории Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе» | 100 |
| «Молодой семье – доступное жилье» | 100 |
| «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе» | 100 |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Демография» | 100 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района» | 100 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе» | 100 |
| «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района» | 99,99 |
| «Развитие системы образования в Ленинском муниципальном районе» | 99,96 |
| «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» | 99,89 |
| «Цифровое развитие Ленинского муниципального района» | 94,59 |
| «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» | 88,7 |
| «Духовно – нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе» | 0 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района» | 0 |

Исходя из анализа реализации МП на территории Ленинского муниципального района, следует отметить, что приоритетными направлениями в 2023 году являются: организация отдыха и оздоровление детей, проживающих на территории Ленинского муниципального района; профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района; комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе; молодой семье – доступное жилье; энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинского муниципального района; развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района; развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района; комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района; развитие туризма в Ленинском муниципальном районе; развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района; демография; профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района; развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе.

**VI. Информация о внесенных изменениях в муниципальные программы**

В ходе реализации муниципальных программ за 2023 год в среднем изменения были внесены по каждой программе в среднем 3-4 раза, основанием являлись изменения объема финансирования, целевых показателей, выполнение мероприятий в соответствии с законом Волгоградской области, решениями Ленинской районной Думы, решениями Советов депутатов сельских поселений, реализация национальных проектов.

**VII. Оценка эффективности реализации муниципальных программы за 2023 год**

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года проводилась ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с требованиями, определенными в Порядке, установленном администрацией Ленинского муниципального района. Результаты оценки эффективности муниципальных программ ответственные исполнители представили в составе годового доклада.

Критериями оценки явились:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

- информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности проводилась по 20 муниципальным программам. В соответствии с пунктом 7.6. Порядка по итогам проведенной оценкой эффективности муниципальных программ установлено следующее:

Четырнадцать муниципальных программ признается эффективными, так как числовое значение показателя оценки эффективности реализации муниципальных программ составляет от 80 до 100 баллов:

«Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»;

«Профилактика правонарушений на территории Ленинского муниципального района»;

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района»;

«Развитие туризма в Ленинском муниципальном районе»;

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ленинского муниципального района»;

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ленинском муниципальном районе»;

«Молодой семье – доступное жилье»;

«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района»;

«Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, проживающих на территории Ленинского муниципального района»;

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе»;

«Развитие дошкольного образования Ленинского муниципального района»;

«Развитие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района»;

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся в образовательных организациях Ленинского муниципального района»;

Шесть муниципальных программ признается среднеэффективными, числовое значение показателя оценки эффективности реализации программ составляет от 50 до 80 баллов:

«Демография»;

«Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе»;

«Развитие системы образования в Ленинском муниципальном районе»;

«Цифровое развитие Ленинского муниципального района»;

«Духовно – нравственное воспитание граждан в Ленинском муниципальном районе»;

«Развитие территориального общественного самоуправления Ленинского муниципального района».

На результаты оценки эффективности наибольшее влияние оказали следующие факторы:

- недостижение целевых показателей муниципальных программ;

- неполное выполнение запланированных мероприятий;

- остаток бюджетных ассигнований;

-некачественное исполнение подрядчиком обязательств муниципального контракта (судебные разбирательства);

- несвоевременность организации закупки товаров, работ, услуг.

Перечисленные факторы явились следствием:

- непроведения корректировки финансирования мероприятий в соответствии с фактическим финансированием из бюджетов всех уровней по муниципальной программе;

- некачественное исполнения своих функций и реализации своих полномочий ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ;

- невыполнения в полной мере утвержденного Порядка;

- недостаточного качества и точности планирования привлечения средств из бюджетов Ленинского муниципального района, городского и сельских поселений, внебюджетных источников;

- отсутствие должного контроля за реализацией муниципальных программ.

**VIII. Ход реализации муниципальных программ на территории городского и сельских поселений Ленинского муниципального района.**

На территории городского и сельских поселений Ленинского муниципального района в 2023 году реализованы 18 муниципальных программ, 7 из которых с привлечением средств федерального и областного бюджета. Общий объем запланированных средств составил в анализируемом периоде 88103,15 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий направлено из бюджетов поселений в 2023 году – 53527,78 тыс.рублей или 78,24 процентов к запланированному уровню. В 2023 году в городском и сельских поселениях района привлечены средства областного бюджета в рамках софинансирования муниципальных программ 16602,81 тыс.рублей, средства федерального бюджета - 1960,20 тыс.рублей.



**Ранжирование муниципальных программ по объемам бюджетного финансирования в 2023 году (тыс.рублей).**

Диаграмма 7

Исходя из анализа реализации МП на территории муниципальных образований района, следует отметить, что приоритетными направлениями в 2023 году по городскому и сельским поселениям являются: повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования; развитие культуры, благоустройство, развитие физической культуры и спорта, комплексное развитие сельских территорий Ленинского муниципального района, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Таким образом, общий объем финансирования муниципальных программ на территории Ленинского муниципального района в целом в 2023 году за счет всех источников финансирования составил 261 745,13 тыс. рублей или 90,35 процентов от запланированных объемов средств.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования МП | Утверждено на 2023 год, тыс.рублей | Фактически исполнено  2023 год, тыс.рублей | Процент выполнения, % |
| Федеральный бюджет | 2 157,10 | 2 157,10 | 100,00 |
| Областной бюджет | 176 296,58 | 175 151,38 | 99,35 |
| Местный бюджет | 42 770,05 | 30 833,87 | 72,09 |
| Бюджет поселений | 68 479,94 | 53 590,28 | 78,26 |
| Внебюджетные средства | 12,50 | 12,50 | 100,00 |
| Итого район | **289 716,17** | **261 745,13** | **90,35** |

Диаграмма 8

**IX. Ход реализации ведомственных целевых программ Ленинского муниципального района в 2023 году**

За период 2023 года на территории Ленинского муниципального района продолжилась тенденция реализации 5 ведомственных целевых программ. Ведомственные целевые программы продолжили реализацию в 2023 году с учетом утвержденных постановлений администрации Ленинского муниципального района: - от 12.09.2017 № 420 «Об утверждении и финансовом обеспечении ведомственной целевой про­граммы «Реализация мероприятий молодежной политики на территории Ленинского муниципального района»; - от 12.09.2017 № 419 «Об утверждении и финансовом обеспечении ведомственной целевой про­граммы «Эколого-просветительная деятельность на территории Ленинского муниципального района»; - приказами отдела по социальной политике администрации Ленинского муниципального района от 30.12.2019 № 146 «Об утверждении ведомственной целевой про­граммы «Мероприятия в области развития физической культуры и спорта по Ленинскому муниципальному району»; - от 30.12.2019 № 147 «Об утверждении и финансовом обеспечении ведомственной целевой про­граммы «Сохранение и развитие культуры Ленинского муниципального района»; - приказом Отдела образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 08.09.2017 г. № 108 «Об утверждении и финансовом обеспечении ведомственных целевых программ на 2018 годи на плановый период до 2024 года» и ряда внесенных изменений, в соответствии с законом Волгоградской области, решениями Ленинской районной Думы, реализацией национальных проектов.

**Наименование ведомственной целевой программы**

В 2023 году объем финансирования за счет средств бюджета Ленинского муниципального района на реализацию ведомственных целевых программ увеличился на 30 354,48 тыс. рублей и составил 109,43 процентов от уровня 2022 года.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Утвержденный объем расходов бюджета Ленинского муниципального района (тыс.рублей) | Утвержденные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района на реализацию ВЦП (тыс.рублей) | % от бюджета района |
| 2023 | 793  397,99 | 376  809,04 | 47,49 |

Диаграмма 9

Фактические расходы по ведомственным целевым программам за 2023 год за счет всех источников финансирования составили 352 380,94 тыс.рублей. Доля расходов по программам в общем объеме расходов бюджета Ленинского муниципального района в 2023 году – 46,77 процентов.

Таблица7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Общий фактический объем расходов бюджета Ленинского муниципального района, (тыс.рублей) | Фактические расходы бюджета Ленинского муниципального района на реализацию ведомственных целевых программ (тыс.рублей) | % от бюджета района |
| 2023 | 753 506,37 | 352 380,94 | 46,77 |

Диаграмма 10

Наибольшую долю финансирования в 2023 году в ведомственных целевых программах занимает ведомственная целевая программа «Развитие образования Ленинского муниципального района» – 93,36 процентов, что составляет 109,53 процентов уровня 2022 года. Данные по другим программам приведены в диаграмме 11.

Диаграмма 11

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий молодежной политики на территории Ленинского муниципального района» за 2023 год привлечено к мероприятиям молодежной политики 37294 человек, что в 9 раз выше планового показателя; реализовано 6 проектов в рамках ведомственной программы; проведено 290 мероприятий в сфере молодежной политики; доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности составляет 10 процентов; выпуск продукции информационной направленности составляет 100 единиц.

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Эколого-просветительная деятельность на территории Ленинского муниципальная района» проведены акции «Очистим планету от мусора», «Чистый берег», в которых приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений, работники предприятий и учреждений района.

Реализуя ведомственную целевую программу «Мероприятия в области развития физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе» в целом по Ленинскому муниципальному району выросло количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 100,69 процентов и соответствует численности 14618 человек. В отчетном году в целом по муниципальному району проведено 116 физкультурно-спортивных мероприятий.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования Ленинского муниципального района» достигнуты следующие целевые показатели: доля лиц, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников равна 100 процентов; доля детей, охваченных программами дополнительного образования составила 97,7 процентов; доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях в 2023 году равна 100,00 процентов; доля детей, стоящих на очереди в детский сад – 7,78 процентов; охват детей услугами дошкольного образования в 2022 году составил 51,3 процентов; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования – 6,5 процентов; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 100,00 процентов.

В 2023 году достигнуты плановые значения целевых показателей ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ленинского муниципального района», а, именно: посещаемость муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинский районный музей» - 0,223 посещений на одного жителя; количество выставочных проектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинский районный музей» - 7,5 единиц; активность использования библиотечных фондов 2,33 процентов; доля библиографических записей, внесенных в электронный каталог составляет – 0,2 процентов; обновляемость библиотечного фонда – 0,2 процентов; количество организованных культурных мероприятий для детей (музеи, парки, культурно-досуговые и театрально-концертные учреждения) уменьшилось до 696 единиц.

Одновременно с реализацией ведомственных целевых программ, финансируемых из бюджета Ленинского муниципального района, 4 ведомственных целевых программ финансировались из бюджетов городского и сельских поселений. На данные цели из бюджетов направлено 25379,78 тыс.рублей или 94,77 процентов к плановым назначениям.

Таким образом, общий объем финансирования ВЦП на территории Ленинского муниципального района в целом в 2023 году за счет всех источников финансирования составил 404326,53 тыс. рублей или 93,60 процентов от запланированных объемов средств.

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования ВЦП | Утверждено на 2023 год, тыс.рублей | Фактически исполнено  2023год, тыс.рублей | Процент выполнения, % |
| Областной бюджет | 280 141,70 | 258 484,46 | 92,27 |
| Бюджет района | 95 087,34 | 92 316,47 | 97,09 |
| МБТ г.Ленинск | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00 |
| Внебюджетные средства | 765,00 | 675,35 | 88,28 |
| Бюджет поселений | 26 092,49 | 24 719,78 | 94,74 |
| ВСЕГО: | **404 326,53** | **378 436,06** | **93,60** |

Диаграмма 12

**X. Предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района**

По итогам 2023 года реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Ленинского муниципального района, и подведения основных результатов их реализации следует отметить, что для ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и ведомственных целевых программ был трудным в рамках финансового обеспечения и работы с подрядными организациями.

По итогам проведенного анализа о ходе реализации программ, в целях повышения эффективности их реализации, а также повышенным вниманием со стороны контрольных органов, отделом экономики администрации Ленинского муниципального района выработаны предложения и рекомендации по дальнейшей реализации муниципальных программ следующего содержания:

1. Повысить ответственность исполнителей и соисполнителей муниципальных и ведомственных целевых программ, а, именно:

- обеспечить выполнение целевых показателей и мероприятий программ в запланированных объемах;

- своевременное проведение корректировки мероприятий и значений целевых показателей в соответствии с фактическим финансированием;

- обеспечить своевременное и качественное предоставление ежеквартальных отчетов и годовых докладов о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ;

- продолжить работу по обеспечению системной деятельности по своевременному заключению соглашений между ответственными исполнителями муниципальных программ и органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления о намерении участия в муниципальных программах Ленинского муниципального района по основным параметрам программ: возможные сроки реализации программ, сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования, выполнение целевых показателей;

- обеспечить качество, точность планирования привлеченных средств (федеральных, областных, внебюджетных) и расходования бюджетных средств;

- обеспечить своевременное утверждение (внесение изменений) в планы-графики реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

- обеспечить строгий контроль за реализацией программных мероприятий и объемами финансирования.

2. Провести работу по повышению эффективности реализации отдельных муниципальных программ, ведомственных целевых программ с целью достижения эффективности муниципальных программ.

3. Учесть результаты реализации и оценку эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района за 2023 год при осуществлении корректировки муниципальных программ на 2024-2026 годы.

4. Обеспечить приоритетное финансирование (софинансирование) мероприятий муниципальных программ Ленинского муниципального района за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников путем участия в реализации федеральных и областных государственных программ, муниципальных и приоритетных проектов Ленинского муниципального района, а также приоритетных проектов Волгоградской области в рамках реализации национальных проектов.

5. При формировании муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ следует учитывать основные параметры государственных программ, национальных проектов Российской Федерации и региональных проектов Волгоградской области.

6. Своевременно осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предусмотрев дисциплинарную ответственность за их необоснованное неисполнение.

7. Продолжить работу по своевременному обеспечению регистрации муниципальных программ, ведению мониторинга отчетности и контроля в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «[О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»](garantF1://71005242.0) и контролю регистрации муниципальных программ».

8. Обеспечить общественное обсуждение проектов муниципальных программ в соответствии с порядком, установленным администрацией Ленинского муниципального района.

Исполнитель:

Чурзина Светлана Петровна,

(84478)4-12-49