АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.11.2014  №  835

Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования

по Ленинскому муниципальному району и Порядка формирования и ведения реестра документов стратегического планирования Ленинского муниципального района

# В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки документов стратегического планирования по Ленинскому муниципальному району Волгоградской области (прилагается).

- Утвердить Порядок формирования и ведения реестра документов стратегического планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области (прилагается).

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципального района О.Ф. Шалаеву.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Глава администрации

Ленинского муниципального района 				  Н.Н. Варваровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 28.11.2014 № 835

План подготовки документов стратегического планирования

по Ленинскому муниципальному району

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки разработки документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно-правовых актов о документах стратегического планирования -1 этап |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке документов стратегического планирования по Ленинскому муниципальному району | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | январь 2015 года |
| 2. | Разработка постановления Администрации Ленинского муниципального района о разработке, корректировке, мониторинге и контроле стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района, общественные организации | Февраль – март 2015 года |
| 3. | Разработка постановления о Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный период | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | Июль-август 2015 года |
| 4. | Разработка постановления о порядке разработки, мониторинга и контроля бюджетного прогноза Ленинского муниципального района на долгосрочный период | Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района | Июль-август 2015 года |
| 5. | Разработка постановления о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | Июнь 2015 год |

| 6. | Разработка распоряжения о разработке муниципальных программ и об оценке реализации эффективности муниципальных программ | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | Июль-август 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка документов стратегического планирования Ленинского муниципального района – 2 этап |
| 1. | Разработка целей, задач и показателей стратегического планирования по каждому направлению экономики Ленинского муниципального района | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | Февраль-апрель 2016 года |
| 2. | Разработка и корректировка показателей прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района по одному или нескольким вариантам на долгосрочный период | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | Июль 2016 года |
| 3. | Разработка и корректировка показателей прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района по одному или нескольким вариантам на среднесрочный период | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | Июль 2016 года |
| 4. | Подготовка муниципальных программ и ведомственных целевых программ Ленинского муниципального района с учетом Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ. | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | Август-сентябрь 2016 года |
| 5. | Подготовка бюджетного прогноза Ленинского муниципального района | Финансовый отдел Администрации ленинского муниципального района | Октябрь-ноябрь 2016 года |
| 6. | Проведение заседаний круглых столов в рамках обсуждения стратегического планирования | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района, | В течение 2015-2016 годов |

| 7. | Обсуждение плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года и принятие решения о ее разработке | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района, общественность района | июль 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Организация анкетного опроса населения на официальном сайте Администрации Ленинского муниципального района при формировании стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района, общий отдел Администрации Ленинского муниципального района | август 2016 года |
| 9. | Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района, общественность района | август-ноябрь 2016 года |
| 10. | Разработка материалов стратегии социально-экономического развития муниципального образования |  |  |
| 11. | Опубликование проекта стратегии на официальном сайте Ленинского муниципального района Волгоградской области |  |  |
| 12. | Проведение публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года |  |  |
| 13. | Сбор, анализ, внесение изменений и дополнений в проект стратегии после публичных слушаний |  |  |
| 14. | Принятие постановления об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года |  | декабрь 2016 года |

| Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования – 3 этап. |
| --- |
| 1. | Предоставление ежегодного отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Ленинского муниципального района | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | январь, ежегодно |
| 2. | Предоставление ежеквартального отчета о реализации стратегии социально-экономического развития Ленинского муниципального района | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | ежеквартально |
| 3. | Подготовка ежегодного доклада о реализации стратегии социально-экономического развития Ленинского муниципального района Главе Ленинского муниципального района, Главе Администрации Ленинского муниципального района | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | февраль, ежегодно |
| 4. | Размещение на официальном сайте Администрации Ленинского муниципального района и федеральном государственном реестре доклада о реализации стратегии социально-экономического развития Ленинского муниципального района | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | ежегодно |
| 5. | Предоставление ежегодно отчета по реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ и оценке эффективности реализации программ. | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | январь, ежегодно |
| 6. | Предоставление ежеквартального отчета по реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ и оценке эффективности реализации программ. | Структурные подразделения Администрации Ленинского муниципального района | ежеквартально |
| 7. | Подготовка годового доклада о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | февраль, ежегодно |
| 8. | Размещение на официальном сайте Администрации Ленинского муниципального района итогов реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ и государственном реестре | Отдел экономики Администрации Ленинского муниципального района | март, ежегодно |
| 9. | Подготовка доклада об исполнении бюджетного прогноза Ленинского муниципального района | Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района | ежегодно |
| 10. | Подготовка ежеквартального отчета об исполнении бюджетного прогноза Ленинского муниципального района | Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района, исполнители бюджетного процесса | ежегодно |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 28.11.2014 № 835

ПОРЯДОК

формирования и ведения реестра документов стратегического планирования Ленинского муниципального района

## 1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и ведения реестра документов стратегического планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее - Порядок) определяет последовательность формирования и ведения реестра документов стратегического планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее - реестр).

1.2. Определить следующие документы стратегического планирования Ленинского муниципального района:

- стратегия социально-экономического развития Ленинского муниципального района;

- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинского муниципального района;

-  прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального района на среднесрочный или долгосрочный период;

-  бюджетный прогноз Ленинского муниципального района на долгосрочный период;

- муниципальная программа.

1.3. Формирование и ведение реестра включает сбор информации о документах стратегического планирования Ленинского муниципального района, внесение ее в реестр, систематизацию, изменение, хранение, исключение данных из реестра, перевод данных в архив.

1.4. Реестр ведется в электронном виде.

## 2. Структура реестра

2.1. Реестр включает в себя:

- стратегический план устойчивого развития Ленинского муниципального района;

- прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального района;

- бюджетный прогноз Ленинского муниципального района на долгосрочный период;

муниципальные программы Ленинского муниципального района.

2.2. Реестр ведется по форме согласно приложению к Порядку.

2.3. Отдел экономики и Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района  (далее - уполномоченные органы по ведению реестра) осуществляет актуализацию формы реестра при изменении требований к нему.

## 3. Порядок ведения реестра

3.1. Реестр ведется уполномоченным органом по ведению реестра на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации Ленинского муниципального района, к компетенции которых относится соответствующий документ стратегического планирования Ленинского муниципального района.

3.2. Основанием для включения в реестр документа стратегического планирования Ленинского муниципального района, предусмотренного пунктом 2.1 раздела 2 Порядка, является утверждение его муниципальным правовым актом администрации Ленинского муниципального района.

3.3. Структурные подразделения администрации Ленинского муниципального района в течение 30 дней со дня принятия муниципального правового акта Ленинского муниципального района, утверждающего документ стратегического планирования Ленинского муниципального района, представляют в уполномоченный орган по ведению реестра:

текст утвержденного документа в электронном виде,

информацию об утвержденном документе по форме согласно приложению к Порядку в электронном виде.

3.4. Уполномоченный орган по ведению реестра в течение 15 дней со дня представления документа стратегического планирования Ленинского муниципального района структурными подразделениями администрации Ленинского муниципального района вносит данные в реестр.

3.5. В случае внесения изменений в ранее утвержденные документы стратегического планирования Ленинского муниципального района включение их в реестр осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.3, 3.4 раздела 3 Порядка.

3.6. Для исключения документа стратегического планирования Ленинского муниципального района из реестра структурные подразделения администрации Ленинского муниципального района в течение 15 дней со дня окончания срока действия документа направляют в уполномоченный орган по ведению реестра уведомление с обоснованием исключения.

3.7. Уполномоченный орган по ведению реестра в течение 15 дней со дня получения уведомления с обоснованием исключения документа стратегического планирования Ленинского муниципального района обязан исключить его из реестра.

3.8. Данные о документах стратегического планирования Ленинского муниципального района, исключенных из реестра, переносятся в архив и хранятся в течение пяти лет.

3.9. Структурные подразделения администрации Ленинского муниципального района несут ответственность за полноту и достоверность представленных ими сведений для внесения в реестр.

3.10. Уполномоченный орган по ведению реестра несет ответственность за своевременное и правильное внесение сведений в реестр.

3.11. Сведения, содержащиеся в реестре, носят открытый характер и подлежат размещению на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области ra_lenin@volganet.ru/

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку формирования и ведения реестра документов стратегического планирования Ленинского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Ленинского муниципального района от 28.11.2014 № 835

Форма

РЕЕСТР

документов стратегического планирования

Ленинского муниципального района

| N п/п | Наименование документа стратегического планирования Ленинского муниципального района | Срок действия документа стратегического планирования Ленинского муниципального района | Реквизиты муниципального правового акта администрации Ленинского муниципального района об утверждении/внесении изменений/отмене документа стратегического планирования Ленинского муниципального района | Структурное подразделение администрации Ленинского муниципального района - исполнитель-координатор документа стратегического планирования Ленинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |